**План мероприятий**

**по реализации трехъязычного образования в Карагандинской области**

**(2018 – 2019 учебный год)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№/п** | **Направления деятельности** | **Сроки** | **Ответственные лица** | **Форма завершения** |
| **I. Нормативно-правовое и методическое сопровождение** | | | |  |
| 1 | Изучение нормативно-правовых документов по трехъязычию | август  май | УМЦ РО, рай/горОО | База нормативных документов |
| 2 | Внедрение проекта«English chat» для учителей ЕМЦ, как средство общения и обучения английскому языку. | октябрь  май | УМЦ РО, рай/горОО | мониторинг |
| 3 | Разработка авторских программ, УМК, учебно-методических пособий | октябрь апрель | УМЦ РО | Методические пособия, авторские программы |
| 4 | Разработка терминологических словарей по биологии, физике, химии и информатике | октябрь апрель | УМЦ РО | Терминологические словари |
| **II. Организационное сопровождение** | | | |  |
| 5 | Создание банка данных учителей, прошедших языковые курсы | сентябрь | УМЦ РО, рай/горОО | База данных школ |
| 6 | Создание банка данных школ, реализующих трехъязычное образование | сентябрь | УМЦ РО, рай/горОО | База данных школ |
| 7 | Создание базы учителей школ области, реализующих трехъязычное образование | сентябрь | УМЦ РО, Рай/горОО, директора школ | База данных учителей |
| 8 | Составление плана работы по трехъязычию в регионах | сентябрь | Рай/горОО, директора школ | План работы |
| 9 | Проведение маркетингового исследования по теме «Результативность обучения учащихся по предметам ЕМЦ на английском языке» в 231 школах Карагандинской области. | сентябрь - май. | УМЦ РО | Мониторинг |
| 10 | Проведение заседаний творческой группы. | 1 раз в четверть | УМЦ РО | Протокол |
| 11 | Анализ внедрения трехъязычного образования | ежеквартально | УМЦ РО, рай/горОО, директора школ | Анализ |
| **III. Оказание методической помощи** | | | |  |
| 12 | Проведение мероприятий школами области, реализующих трехъязычное образование | по отдельному графику | УМЦ РО | Материалы семинаров |
| 13 | Проведение областных онлайн семинаров, уроков учителями ЕМЦ | по отдельному графику | УМЦ РО | Мониторинг, разработки уроков |
| 14 | Проведение областного конкурса «Үш тілді меңгерген мұғалім» | январь | УМЦ РО | Анализ, протокол |
| 15 | Обучение педагогических кадров на языковых курсах для эффективного использования технологии трехьязычного образования | по отдельному графику | УМЦ РО | Программа курсов |
| 16 | Проведение декады в школах области «Вместе учимся разговаривать на английском языке» (10 дней активного общения в школах на английском языке) | апрель | УМЦ РО, рай/горОО, директора школ | Программа декады и видеоматериал |
| **ІV. Информационное сопровождение** | | | |  |
| 17 | Создание профессиональных интернет сообществ учителей, внедряющих трехъязычное образование | сентябрь | Рай/горОО, директора школ | сообщества учителей |
| 18 | Размещение информации на сайте УМЦ РО по реализации трехъязычного образования | октябрь  май | УМЦ РО | Статья |
| 19 | Размещение статей в газете «Ізденіс» | октябрь  май | УМЦ РО | Статья в газете «Ізденіс» |
| 20 | Оформление информационного стенда в школах для учащихся и родителей по трехъязычию | ноябрь  май | УМЦ РО | стенд |
| 21 | Освещение информации по внедрению трехьязычного образования в республиканских, областных газетах «Орталық Қазақстан», «Индустриальная Караганда» и «Е- Караганда», районных и городских СМИ, телевидении | сентябрь  май | УМЦ РО | статья |