|  |  |
| --- | --- |
|  | **БЕКІТЕМІН****Қарағанды облысы****білім беруді дамытудың****оқу- әдістемелік орталығының****директордың м.а.****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Б.Х. Абдикерова** **«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2020 жыл** |

**ЖОБА**

**«GeoInfo навигатор»**

**1 кезең**

**ҚАРАҒАНДЫ - 2020**

**ЖОБАНЫҢ ПАСПОРТЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Жобаның атауы | Педагогикалық жоба «GeoInfo навигатор»тарих және география мұғалімдеріне арналады. |
| Мемлекеттік тапсырыс беруші | Қарағанды ​​облысының білім басқармасыҚарағанды ​​облысының білім беруді дамытудың оқу-әдістемелік орталығы |
| Жобаны әзірлеу және іске асыру туралы шешім негізі және қабылдау күні | Қазан 2020 жыл |
| Жоба жетекшісі  | Асакаева Д.С. Білім беруді дамытудың ОӘО –ыдиректоры |
| Жобаны жасаушылар | Тулепбекова С.К. әдіскер, білім беруді дамытудың ОӘО ның әдіскерлері |
| Жоба қатысушылары | Қарағанды, Теміртау, Жезқазған, Балқаш, Саран, Шахтинск, Сәтпаев, Қаражал және Приозерск қалаларының география және тарих пәні мұғалімдері. |
| Жоба үйлестірушісі | Қарағанды облысы білім беруді дамытудың ОӘО –ы директорының орынбасары Абдикерова Б. Х |
| Жобаның құрылымы | * Өнімнің сипаты бойынша: ақпараттық
* Жіктеу бойынша: эксперимент
* Қатысушылар саны бойынша: топтық
* Ұзақтығы бойынша: ұзақ мерзімді
* Мазмұны бойынша: бала және қоғам
* Білім бейіні бойынша: монопроект
* Түрі бойынша: педагогикалық
* Түрі бойынша: психологиялық-педагогикалық
* Үйлестіру сипаты бойынша: ашық үйлестіру
* Байланыс деңгейі бойынша: облыстық
 |
| Жобаның мақсаты | Заманауи интерактивті карталарды, Электрондық мультимедиа-оқулықтарды және бейне көрнекі құралдарды қолдану арқылы оқу процесінде интерактивті мүмкіндіктердің тиімділігін пайдалану. |
| Жобаның негізгі міндеттері | 1.Пайдалануға бағытталған интерактивті карталар, электрондық мультимедиа-оқулықтар және интерактивті көрнекі құралдар базасын құру;2. Интерактивтік режимде базалық біліктер мен дағдыларды практикада қолдануға мүмкіндік беретін жұмыстың тиімді тәсілдерін қолдану әдістемесі бойынша тәжірибе алмасу мақсатында ашық сабақтар, шебер сабақтар, коучингтер өткізу;3. Тәжірибеде базалық біліктер мен дағдыларды интерактивті режимде қолдануға мүмкіндік беретін жұмыстың тиімді тәсілдерін қолдану әдістемесі бойынша практикалық семинарлар өткізу. |
| Жобаның күтілетін нәтижелері | * интерактивті технологияларды пайдалана отырып, оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту дағдыларын пайдалану бойынша әдістемелік ұсынымдар әзірлеу;
* әдістемелік жұмыс жүргізілетін жобаға қатысушы мектептерді анықтау;
* интерактивті технологияларды пайдалана отырып, функционалдық сауаттылық дағдыларын дамытуды іске асырудағы проблемалық аймақтарды анықтау мақсатында «мұғалім» және «оқушы» бағыттары бойынша сауалнама жүргізу;
* функционалдық сауаттылық дағдыларын енгізу бойынша интерактивті технологиялар әдістемелерін пайдалана отырып, шебер сабақтар, тренингтер мен семинарлар ұйымдастыру;
* білім беру үдерісінде қолдануға бағытталған интерактивті карталар, электрондық мультимедиа-оқулықтар және интерактивті көрнекі құралдар базасын құру;
* тәжірибеде базалық біліктер мен дағдыларды интерактивті режимде қолдануға мүмкіндік беретін жұмыстың тиімді тәсілдерін қолдану әдістемесі бойынша практикалық семинарлар өткізу;
* білім беру үдерісінде қолдануға бағытталған интерактивті карталарды, электронды мультимедиа-оқулықтарды және интерактивті көрнекі құралдарды пайдалана отырып, тапсырмалардың әдістемелік жинағын құру.
 |
| Мақсатты индикаторлар | * Жобаны іске асыру механизмдерін қолдану саласындағы педагогтердің құзыреттілігі 80% - ға дейін.
* Педагогтердің білім беру үдерісіне белсенді қатысуы 50% - ға дейін.
 |
| Жоспарланған іс- шаралар | Педагог қызметінің өнімдері: авторлық бағдарламалар мен әдістемелік құралдар, мұғалімдердің ұсынымдары. |
| Жобаны іске асыру мерзімі | Жобасы жүзеге асыру : 1 кезең – орнату (қазан 2020 – мамыр 2021ж.);2 кезең – енгізу (қазан 2021ж. - мамыр 2022ж.);3 кезең-жалпылама (қазан 2022ж. - мамыр 2023ж.) |

**Өзектілігі**

Ақпараттық кеңістікті кеңейту және әлемдік білім беру қоғамдастығына ену, кадрлық ресурстарды қалыптастыру, білім берудің рөлін күшейту, бұл жағдайлар жаңа талаптарға сай келеді.Білім беру мазмұнын жаңартудың заманауи кезеңі жаратылыстану-ғылыми сауаттылықты дамытуға, пәндерді интеграциялауға, интерактивті ойлау дағдыларын дамытуға бағытталған. «GeoInfo навигатор» жобасының бірінші кезеңінде Қарағанды облысының білім беруді дамытудың оқу-әдістемелік орталығы Заманауи интерактивті карталарды, Электрондық мультимедиа-оқулықтарды және бейне көрнекі құралдарды қолдану арқылы оқу процесінде АКТ тиімді мүмкіндіктерін пайдалануды әзірледі және енгізді. Жоба география, тарих мұғалімдерінің негізгі және пәндік құзыреттерін дамытуды, ұйымдастыру-әдістемелік мәселелерді бағалауды, интернет ресурстарды дамытуды көздейді, білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында география және тарих мұғалімдерінің жұмыс тәжірибесімен бөлісуге мүмкіндік береді. Жоба 2020-2023 жылдарға арналған. 2020-2021 оқу жылында облыстың тоғыз қаласы Қарағанды, Теміртау, Жезқазған, Балқаш, Саран, Шахтинск, Сәтпаев, Қаражал және Приозерск облыстық «GeoInfo навигатор» жобасына енгізілетін болады.

Жобаға қатысушылар «ГЛОБУС», «GeoInfo» интерактивті тапсырмалар конструкторы сияқты бағдарламаларды және LearningApps.org, электронды тренажер, интерактивті карталарды белсенді және кеңінен қолданады Бұл жобалар интернет мүмкіндіктерін кеңейтеді.

**2020-2021 жылдарға арналған» «GeoInfo навигатор» жобасы бойынша іс-қимыл жоспары**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Әрекеттер / іс-шаралар** | **мерзімі** | **нәтиже** | **жауапты** |
| 1. | Жобаны іске асыру орны мен уақытын анықтау, қатысушылардың тізімін жасау. | қыркүйек 2020 ж. | жобапакетқұжаттар | Тулепбекова С. К. |
| 2. | Жобаны іске асыру, жоба тобын қалыптастыру бойынша география мен тарихқа жетекшілік ететін әдіскерлерге арналған онлайн-семинар. | қыркүйек 2020 ж. | пакетқұжаттар | Тулепбекова С. К. |
| 3. | Қатысушы мектептерді анықтау. | қыркүйек 2020 ж. | бұйрық | Тулепбекова С. К. |
| 4. | Жобаны іске асыруға дайындау бойынша шығармашылық топ құру. | қыркүйек 2020 ж. | бұйрық | Тулепбекова С. К.Шығармашылық топ |
| 5. | Жобаны іске асыру тиімділігін бағалау критерийлерін әзірлеу. | қыркүйек 2020 ж. | критериилер | Тулепбекова С. К.Шығармашылық топ |
| 6. | Жоба қатысушыларының білім алу қажеттіліктерін зерттеу үшін диагностикалық құралдарды әзірлеу. | қыркүйек 2020 ж. | диагностикалық құралдар | Тулепбекова С. К.Шығармашылық топ |
| 7. | Жоба бойынша іс-шаралар кешенін әзірлеу мақсатында оның қорытындысына диагностика және талдау жүргізу. | қыркүйек 2020 ж. | диагностика, талдау | Тулепбекова С. К.Әдіскерлер аудандық/қалалық бб |
| 8. | Өңірлермен жобаны іске асырудың 1 жылға арналған іс-қимыл жоспарын әзірлеу. | қыркүйек 2020 ж. | жобаның 1-ші жылына арналған іс-шаралар жоспары. | Тулепбекова С. К.Әдіскерлер аудандық/қалалық бб |
| 9. | Семинарлар бойынша құжаттар пакетін әзірлеу. | қыркүйек 2020 ж | пакет дқұжаттары | Тулепбекова С. К. |
| 10. | Оқушылардың жаратылыстану-ғылыми сауаттылығы бойынша функционалдық сауаттылығын дамыту: интерактивті және цифрлық географиялық карталар бағыттары бойынша жоба қатысушыларымен мектептермен семинарлар өткізу. | қыркүйек-сәуір2020-2021 жж. | пакет құжаттары, презентациялар, басылымдар, талдаулар. | Тулепбекова С. К. |
| 11. | «География сабақтарындағы цифрлық және интерактивті карталар - лайықты білімге тең қол жеткізу мүмкіндіктері» тақырыбында шебер сабақ;«География және тарих сабақтарындағы негізгі интерактивті әдістер»; «Қосымша білім беру ұйымдарымен жаратылыстану-ғылыми бағытты дамыту бойынша серіктестік». | қараша-сәуір2020-2021 жж. | пакет құжаттары, презентациялар, басылымдар, талдаулар. | Тулепбекова С. К. |
| 12. | Жобаны іске асыру бойынша тәжірибе алмасу шеңберінде жобаға қатысушы мектептердің семинарлар өткізуі. | қараша-сәуір2020-2021 жж. | семинарлар | Тулепбекова С. К.жобаға қатысушы мектептер |
| 13. | Сыныптан тыс жұмыстарды, әлемді тану және жаратылыстану бойынша сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыру: оқушылардың мектептегі қосымша (элективті курстар, үйірмелер, жеке және топтық сабақтар) және мектептен тыс білім беру жүйесіне қатысу мүмкіндігін қамтамасыз ететін жұмысты ұйымдастыру. | жартыжылдық қорытындылары бойынша |  жұмыс жоспары, бағдарламалық жасақтама жасауэлективті курстар, жеке және топтық сабақтар, курстар, үйірмелер | Тулепбекова С. К.жобаға қатысушы мектептер |
| 14. | Кіріктірілген бағдарламалар, вариативті курстар әзірлеу.. | жартыжылдық қорытындылары бойынша | интегралды дамытубағдарламалар, вариативті курстар | Тулепбекова С. К.Әдіскерлер аудандық/қалалық бб жобаға қатысушы мектептер |
| 15. | Зертханалар құру арқылы «Навигатор» картография мектебінің жұмысын ұйымдастыру. | қараша-сәуір2020-2021 жж.. | Конкурс материалдары, ойындар | Тулепбекова С. К.Әдіскерлер аудандық/қалалық бб жобаға қатысушы мектептер |
| 16. | «Навигатор» картография мектебінің жұмысы арқылы,оқушылар. жобалау және зерттеу қызметін ұйымдастыру | қараша-сәуір2020-2021 жж. | жобалар | Тулепбекова С. К.Әдіскерлер аудандық/қалалық бб жобаға қатысушы мектептер |
| 17. | Қазақстан – Ұлы Дала Елі «интерактивті идеялар байқауын өткізу» | ақпан 2021ж. | Пакет құжаттары | Тулепбекова С. К.Әдіскерлер аудандық/қалалық бб жобаға қатысушы мектептер |
| 18. | Интерактивті және сандық тарихи, географиялық карталарды пайдалану бойынша әдістемелік ұсыныстарды әзірлеу. | маусым 2021ж. | жинақ | Тулепбекова С. К.Әдіскерлер аудандық/қалалық бб жобаға қатысушы мектептер |
| 19. | Интерактивті және сандық географиялық карталарды пайдалану бойынша әдістемелік ұсыныстарды әзірлеу.. | маусым2021ж. | Методикалық ұсынымдар | Тулепбекова С. К.Әдіскерлер аудандық/қалалық бб жобаға қатысушы мектептер |
| 20. | Жаратылыстану сауаттылығында.оқушылардың интерактивті және сандық географиялық карталарды пайдалану дағдыларын дамыту бағдарламасын жасау | наурыз 2021ж. | интерактивті және сандық географиялық карталарды пайдалану бағдарламасы. | Тулепбекова С. К.Әдіскерлер аудандық/қалалық бб жобаға қатысушы мектептер |
| 21. | Педагогтердің шығармашылық материалдар банкін қалыптастыру: - әдістемелік материалдардың электрондық қоржыны. | жыл бойы | әдістемелік материалдар  | Тулепбекова С. К.Әдіскерлер аудандық/қалалық бб жобаға қатысушы мектептер |
| 22. | БАҚ-та жарияланымдарды ұйымдастыру. | жыл бойы | басылымдар | Тулепбекова С. К.Әдіскерлер аудандық/қалалық бб жобаға қатысушы мектептер |
| 23. | Қашықтықтан жобалар байқауы: «жаңа ашылулар қарсаңында…» | наурыз2021 |  | Тулепбекова С. К.Әдіскерлер аудандық/қалалық бб жобаға қатысушы мектептер |
| 24. | 2020-2021 оқу жылындағы жобаны іске асыру қорытындысы бойынша талдау. | мамыр 2020-2021 жж. |  диагностика, талдау | Тулепбекова С. К.Әдіскерлер аудандық/қалалық бб жобаға қатысушы мектептер |
| 25. | 2020-2021 оқу жылындағы жоба қорытындысы бойынша презентациялық қорғау. | мамыр 2020-2021 жж. |  жарнама ролигі-  бейне есеп | Тулепбекова С. К.Әдіскерлер аудандық/қалалық бб жобаға қатысушы мектептер |

**«GeoInfo навигатор» жобасы бойынша семинарлар бағдарламасының жоспары**

**2020-2021 жж.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **уақыты** | **Тақырыбы** | **жауапты** | **қатысушылар** |
| 1 | 18.09.2020 | Орнату семинары | ОӘО БД | аудандық / қалалық білім беру бөлімінің әдіскерлері |
| 2 | 19.11.2020 | Қосымша білім беру ұйымдарымен жаратылыстану-ғылыми бағытты дамыту жөніндегі әріптестік | Темиртау | Жаңаарқа, Осакаров, Шет аудандары |
| 3 | 22.01.2021 | География сабақтарындағы сандық және интерактивті карталар-лайықты білімге тең қол жеткізу мүмкіндігі | Шахтинск | Бұқар жырау, Нұра, Осакаров аудандары |
| 4 | 04.03.2021 | География сабағындағы интерактивті ойындар, викториналар | Қарағанды  | Бұқар жырау, Нұра, Абай аудандары |
| 5 | 23.04.2021 | География сабағындағы интерактивті карта мүмкіндіктері | Сарань | Бұқар жырау, ШетАбай аудандары |