Справка о реализации пилотного проекта «Внедрение дуального обучения в Казахстане» в рамках Соглашения между Министерством образования и науки Республики Казахстан и Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ) в Казахстане

Основанием по внедрению дуального обучения в Республике Казахстан послужило заявление Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А в рамках визита в Федеративную Республику Германия в феврале 2012 года о намерении казахстанской стороны внедрить систему подготовки профессионально-технических кадров на основе немецкой дуальной модели.

В целях реализации данных предложений между Министерством образования и науки РК и Германским Обществом по Международному Сотрудничеству (GIZ) (далее-GIZ) подписано Соглашение о реализации пилотного проекта «Внедрение дуального обучения в Казахстане»от 1 апреля 2013 года. В рамках Соглашения предусмотрены разработка и внедрение принципов дуального обучения на основе германских образовательных стандартов с учетом потребности экономики РК, экспертная поддержка деятельности Национального совета по подготовке профессионально-технических кадров, координирующего органа и их секретариатов. В рамках реализации проекта между АО «Республиканский научно-методический центр развития ТиПО и присвоения квалификации» (далее - АО «РНМЦ») и GIZ подписано Соглашение о создании Секретариата предоставлением необходимых условий международному советнику-эксперту. 
   Внедрение дуального обучения на основе германских образовательных стандартов позволит повысить имидж ТиПО среди молодежи, возможность трудоустройства молодых специалистов и их карьерных рост, способствует транслированию международного опыта во всех колледжах, а также подготовке конкурентоспособных кадров. 
   На подготовительном этапе был определен список профессий, востребованных как для казахстанской стороны, так и для иностранных инвесторов, который был согласован с Национальной Палатой Предпринимателей РК, АО «ФНБ «Самрук-Казына», МОН РК, АО «РНМЦ» с учетом предложений GIZ. В дальнейшем был подготовлен проект Правил организации дуального обучения, а также разработана Концепция, пошаговый план мероприятий по реализации проекта.В концепции представлены основные цели и задачи, ожидаемые результаты и предлагаемые этапы реализации проекта. Основным продуктом реализации проекта будут предложения по нормативно-правовому обеспечению дуального обучения в РК, в том числе наличие профессиональных стандартов по выбранным профессиям с учетом международных требований и казахстанской специфики; наличие образовательных программ по выбранным профессиям; предложения по методике подготовки и повышению квалификации преподавателей учебных заведений и трансляция опыта во все регионы Республики.
   В период с октября 2013 года по май 2014 в трех пилотных регионах (Восточно-Казахстанской, Костанайской и Карагандинской областях) были проведены многосторонние встречи Главы Представительства и экспертов GIZ с представителями Акимата, управления образования, Региональной палатой предпринимателей, колледжами и их социальными партнерами по выявлению потребности в подготовке профессиональных кадров, а также возможностей и готовности казахстанских предприятий предоставлять рабочие места для практического обучения. С учетом специфики каждого региона были предложены такие германские профессии: «Промышленный механик», «Промышленный электрик», «Электронщик автоматизированной техники», «Фермер», «Мехатроник сельскохозяйственных машин».
   С февраля по май т.г. были созданы Рабочие группы по адаптации германских образовательных стандартов по выбранным профессиям к казахстанским условиям. В состав каждой Рабочей группы вошли представители АО «РНМЦ», НПП, Управления образования областей, колледжей, предприятий-партнеров, с непосредственным участием германских экспертов. 
   В Восточно-Казахстанской области в рамках проекта будет осуществляться подготовка кадров по профессиям «Промышленный механик» и «Промышленный электрик» совместно с предприятиями ТОО «ПромТехМонтаж», АО «Бухтарминская цементная компания», АО «ВостокМашЗавод» с участием региональной палаты ВКО. С 1 апреля 2014 г. в г. Усть-Каменогорск начали работу две рабочие группы по адаптации германских образовательных программ к казахстанским учебным программам. Выбраны два пилотных колледжа: Колледж строительства (профессия «Промышленный механик») и Многопрофильный технологический колледжа (профессия «Промышленный электрик»).
   В Костанайской области планируется подготовка кадров по профессиям «Фермер» и «Мехатроник сельскохозяйственных машин» совместно с предприятиями ТОО «ОХ «Заречное», ТОО «Аман Терсек» и ТОО «Агрофирма «Диевская».
   В этой связи с 10 по22 марта т.г на базе Аулиекольского сельскохозяйственного колледжа была создана Рабочая группа по профессии «Фермер», а с 12 по 23 мая – Рабочая Группа по профессии «Мехатроник с/х машин».
   В Карагандинской области планируется подготовка кадров по профессиям «Промышленный механик» и «Электронщик автоматизированной техники» совместно с предприятиями «КазБелАЗ», ТОО «Имсталькон», АО «TemirTruckService» и ТОО «Инкар-1». В связи с этим, в период с 12 по 23 т.г. были созданы рабочие группы в г.Караганда на базе Машиностроительного колледжа по профессии «Промышленный механик» и в г. Темиртау на базе Политехнического колледжа по профессии «Электронщик автоматизированной техники». Учебные программы по профессии «Промышленный механик», адаптированные в г. Усть-Каменогорске, были откорректированы и разработаны с учетом специфик обоих регионов.
   По итогам заседаний каждой Рабочей группой был разработан комплекс учебно-методической документации: образовательные программы, положение о порядке обучения, учебный план, учебный график, договор об обучении, производственный план, дневник учащегося. Дополнительно были разработаны рекомендации по оснащению требуемого для обучения оборудования, как на предприятии, так и в колледже, по соответствующей квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения, составлен перечень необходимой литературы. 
   В мае т.г. был подписан План совместной работы на 2014 год между Национальной Палатой Предпринимателей, МОН РК и GIZ, где прописаны все основные и необходимые мероприятия для реализации данного проекта. Вместе с тем, некоторые пункты совместного плана по реализации проекта внесены в Проект Постановления Правительства РК «Дорожная карта дуального обучения».
   Для обеспечения эффективного управления по вопросам дуального обучения, координации деятельности в течение их реализации, выработки предложений по нормативному правовому обеспечению, усиления участия бизнеса в подготовке кадров, создания стимулирующих мер и обязательств, создана Координационная группа на национальном уровне. В ее состав вошли представители государственных органов (МОН РК, МТСЗ РК, МЭБП РК, МИНТ РК, МСХ РК), акиматов, бизнеса, ассоциаций предпринимателей (НПП, «АО «ФНБ «Самрук-Қазына», АГМП и др.) и профсоюзов на уровне должностных лиц, принимающих ответственные решения.
   На первое заседание Координационной группы по внедрению дуального обучения на национальном уровне были вынесены самые актуальные вопросы, требующие безотлагательного решения, с целью начать обучение по данной модели с 1 сентября 2014 года. 
   Решением Координационной группы были даны поручения Акиматам пилотных регионов по активной поддержке реализации данного проекта, в частности придания экспериментального статуса выбранным колледжам, оказания содействия в организации подготовки повышения квалификации преподавателей и наставников, а также укрепления материально-технической базы колледжей. 
   В соответствии с протокольным поручением, Министерству образования и науки РК совместно с отраслевыми министерствами необходимо принять ряд мер по ускорению процесса внедрения проекта, подготовки регламентирующих документов по реализации проекта и внесению изменений и дополнений в нормативно-правовую базу.
   Было отмечено, что важнейшим индикатором результата реализации проекта послужит трудоустройство выпускников. Для ведения мониторинга трудоустройства учащихся в рамках проекта было поручено разработать и создать единую электронную базу трудоустройства выпускников.
   В свою очередь, АО «РНМЦ» приказом МОН РК будет определен уполномоченным органом по координации пилотных мероприятий, подготовке заседаний Координационной группы (на национальном уровне) и исполнения решений. Последнимтакже будет выполнятьсяважнейшая функция по координации всех мероприятий по разработке содержания экспериментальных специальностей, исполнению руководящей роли в деятельности рабочих групп по пилотным специальностям. 
   АО «РНМЦ» станет пунктом аккумуляции опыта по внедрению дуального обучения, всей документации по пилотным профессиям для дальнейшего его распространения на другие заинтересованные во внедрении дуального обучения области. Кроме того,АО «РНМЦ» будет принимать участие в разработке проекта нормативно-правовой документации в рамках эффективного внедрения германской модели дуального обучения в Казахстане, адаптированной к казахстанским условиям, которая будет внедряться параллельно к существующей правовой основе традиционного казахстанского профобразования. 
   В настоящее время профессии включены в Классификатор специальностейТиПО, и в колледжах осуществляется набор студентов по пилотным профессиям.
   Однако, для того чтобы начать полноценное обучение и соответствовать критериям качества, необходимо выделить финансирование для повышения квалификации преподавателей, наставников колледжей и мастеров производственного обучения в Германии, модернизировать МТБ, создать межпроизводственные учебные центры, внести изменения в нормативно-правовую базу, выдать разрешительные документы (лицензии) для начала обучения по новым профессиям.
   Только при выполнении соответствующих требований, данный проект будет являться фундаментальной основой для создания инновационной формы дуального обучения и перехода системы подготовки профессионально-технических кадров на международный уровень.

План на 2014 г. между МОН РК, НПП И ГИЦ

Протокол №1 Координационной группы на национальном уроне по вопросам дуального обучения от 8 июля 2014 г.