|  | Утверждаю. Директор Учебно-методического центра развития образования Карагандинской области. __________Б.Абдикерова. _____ __________2022 г.. |
| --- | --- |

План работы отдела ТиПО по направлению

«Инклюзивное образование в колледжах» на 2022-2023 учебный год

| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Форма завершения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Организационная деятельность |  |  |  |
|  | Составление плана работы по направлению на 2022-2023 учебный год | август | Оспанова А.К. | План |
|  | Определение колледжей, ведущих инклюзивное образование | сентябрь | Оспанова А.К. | Список |
|  | - Изучение нормативно-правовой документации |  |  |  |
|  | Актуализация перечня НПА по инклюзивному образованию | сентябрь, май | Оспанова А.К. | Список |
|  | - Проведение мероприятий |  |  |  |
|  | Семинар-практикум «Реализация психолого-педагогического сопровождения студентов с особыми образовательными потребностями в колледже» | ноябрь | Оспанова А.К. | Лист регистрации, материалы семинара, информация на сайт и социальные сети |
|  | Видеомост «Социальное партнёрство в инклюзивном образовательном пространстве» | февраль | Оспанова А.К. | Материалы мероприятия,информация на сайт и социальные сети |
|  | ІІI научно-практическая конференция «Практика инклюзивного образования: непрерывность и преемственность между школой и ТиПО | март | Оспанова А.К. | Сборник, сертификаты, информация на сайт и социальные сети |
|  | - Методическое сопровождение |  |  |  |
|  | Мониторинг сведений о студентах с ООП в учебных заведениях ТиПО | октябрь, май | Оспанова А.К. | Свод мониторинга, аналитическая справка |
|  | Составление аналитического отчета по ведению обучения студентов с ООП в колледжах области за год | декабрь, июнь | Оспанова А.К. | Отчет |
|  | Разработка методической продукции по инклюзивному образованию | январь | Оспанова А.К. | Методическая продукция |
|  | Составление отчетной документации за учебный год | июнь | Оспанова А.К. | Отчет |

Согласовано

Заместитель директора

Учебно-методического

центра развития образования

Карагандинской области

__________ Т.Нартова

Методист                                                                                                                    А.Оспанова