УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ КГКП «УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОГЛАСОВАНО

зам. директора УМЦ РО по ДО и ОСО

______________Абдикерова Б.Х.

«____»__________2016 г

УТВЕРЖДАЮ

директор УМЦ РО

_______________Кожахметова Г.Ш.

«____»__________2016 г.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

«Обучение без границ»

Распространение передового практического опыта учителей физики с использованием Интернет-ресурсов

КАРАГАНДА 2016

Паспорт проекта «Обучение без границ»

|  | Название проекта | «Обучение без границ» |
| --- | --- | --- |
|  | Аннотация | Проект предполагает организацию обмена опытов учителей через интернет ресурсов как средство повышения качества образования независимо от места проживания. |
|  | Цели и задачи | Цель проекта: Построение модели дистанционного обмена опытом на основе среды программного обеспечения. Задачи: - обеспечить доступность качественного образования для каждого педагога при рациональном использовании материально-технических ресурсов образовательных учреждений через организацию дистанционных семинаров, вебинаров, онлайн уроков а также через создания сообщества педагогов; - согласовать единые подходы в организации учебной, воспитательной и методической работы; - создать условия для распространения и обмена опыта эффективных учителей; - формировать единую информационную образовательную среду; - обеспечить психолого-педагогическое сопровождение перехода школьного образования на новую форму получения знаний и адаптации к новым условиям обучения; |
|  | Участники | Учителя физики Карагандинской области |
|  | Сроки реализации проекта | 2015-2018гг. |
|  | Этапы проведения проекта | 2015 –2016гг. - Подготовительный 2016-2017гг. - Функциональный 2017-2018гг. - Аналитический |
|  | Формы взаимодействия организаторов с участниками | Через сообщества учителей физики, онлайн-уроки, семинары –практикумы, чат, вебинары, электронную почту и другие каналы связи. |
|  | Ожидаемый результат | - доступно качественное образование 100% педагогов удаленных сельских школ; - распространяется передовой педагогический опыт высококвалифицированных учителей-предметников через интернет ресурсы; - доступны качественные образовательные услуги благодаря сетевому сообществу через активную работу сетевых педагогов; - выход на новый уровень педагогического общения; - электронная библиотека краткого курса физики силами учителей; - методические рекомендации по компьютерному моделированию «Практические работы по физике для 10-11классов». |
|  | Мониторинг реализации проекта | Направления: 1.Сетевое сообшество 2.Онлайн уроки 3.Онлайн семинары –практикумы, вебинары 4. конкурсы |
|  | Разработчики проекта | УМЦ РО Карагандинской области |

Актуальность

В современных условиях фундаментальное значение имеет информатизация сферы образования. Всем известны новые требования к современной школе, включающие и такие пункты, как обновленное содержание образования, интеграция информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс; активные формы учебной деятельности; инновационные формы организации образовательного процесса, в том числе проектная, исследовательская, дистанционная форма, индивидуализация; новая роль педагога в школе; использование новых цифровых учебных инструментов, электронных медиатек; новые подходы к управлению школой.

Все перечисленные позиции определяют новые направления деятельности педагога, новые цели и задачи, которые в совокупности трудно решить в одиночку, но несложно с помощью положительного опыта педагогической общественности, уже внедряющей на практике новые подходы к образовательному процессу и имеющей желание поделиться этим опытом. Компьютерные технологии настолько прочно вошли в практику работы учителей, что педагоги не только пользуются ими ежедневно, но и появляется потребность в трансляции и обобщении положительного опыта, в обсуждении актуальных вопросов преподавания учебных предметов, обмене педагогическими идеями, а также обсуждении и решении новых проблем при использовании потенциала стремительно развивающихся информационно-коммуникационных технологий. Сетевые сообщества педагогов, не знающие границ и расстояний, легко решают ряд важных задач, решение которых раньше было возможно лишь при непосредственной встрече и обмене информацией по почте или через электронные носители.

Цели сетевого сообщества могут быть разными, можно назвать главные:

•	создание единого информационного пространства;

•	обмен опытом, поддержка и сотрудничество;

•	распространение успешных педагогических практик;

•	организация формального и неформального общения на профессиональные темы;

•	повышение профессионального уровня;

•	поддержка новых образовательных инициатив.

Сетевые сообщества предоставляют следующие возможности:

•	возможность размещения своих файлов и пользование доступными в библиотеке сообщества;

•	возможности общения (форум, чат, комментарии);

•	дистанционное обучение;

•	участие в конкурсах, акциях, проектах, обсуждениях;

•	создание собственных электронных страниц (портфолио)

Дистанционное обучение (ДО) все шире начинает проникать в школьное образование. Это не только веление времени, но насущная необходимость. В Карагандинской области более 70% школ сельские, и из них большая часть малокомплектные. Все это отражается на качестве обучения, а в конечном итоге сельские школы ставятся в неравные стартовые условия по сравнению с городскими школами.

Этапы реализации проекта

| Сроки | Название этапа | Содержание деятельности |
| --- | --- | --- |
|  | Подготовительный | - Создать творческую группу по подготовке проекта к реализации; - Разработать положение социально-педагогического проекта «Обучение без границ»; - Разработать план и график организации работы творческой группы (Приложение 1); - Разработать график онлайн уроков (Приложение 4); - информирование общественности о реализации проекта; - создание сообщества учителей физики для взаимодействия школ области; - анкетирование педагогов; - проведение Онлайн-уроков. |
|  | Функциональный | - анкетирование педагогов; - мониторинг показателей результативности проекта; - организация конкурса «Сеть профессионального учителя» в рамках проекта. |
|  | Аналитический | - Оценка реализации проекта по определённым показателям: - мониторинг роста педагогического мастерства учителей физики - активность работы педагога в рамках сетевого сообщества, - практическая значимость дистанционных семинаров, мониторинг обмена опытом в онлайн- режиме; |

Приложение 1

План мероприятий по реализации проекта «Обучение без границ»

| № | Мероприятие | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка положение проекта «Обучение без границ» |  |
| 2 | Подготовка плана реализации проекта на 2015-2018 гг. |  |
| 3 | Информационно разъяснительная работа с учителями физики. Презентация проекта на портале «Билимал» | Сентябрь, 2015г. |
| 4 | Разработать график онлайн уроков на 2015-2016 учебный год | Октябрь, 2015г. |
| 5 | Создание сетевого сообщества учителей физики Карагандинской области на портале Bіlімаl.kz (консультация учителей, дистанционные семинары, обмен опытом). |  |
| 6 | График индивидуальных консультаций учителей по реализации проекта | Октябрь, 2015г. |
| 7 | Проведение онлайн-уроков по графику. | Октябрь -май, 2015-2016г. |
| 8 | Качественный и количественный анализ результатов реализации проекта. | Май, 2016г. |
| 9 | Совещание с методистами районных/городских отделов образования, курирующих предмет физику. | Сентябрь, 2016г. |
| 10 | Мастер – класс «Активные и интерактивные методы обучения на уроках физики». г. Жезказган | Ноябрь, 2016г. |
| 11 | Мастер – класс «Применение виртуальной лаборатории на уроке физики» г. Сатпаев | Декабрь, 2016г. |
| 12 | Мастер- класс: «Применение цифровых образовательных ресурсов на уроке физики» г. Караганда гимназия №38, №3 | январь, 2016г. |
| 13 | Проведение областного конкурса для учителей физики по использованию сетевого сообщества «Сеть профессионального учителя» | Март, 2017г. |
| 14 | Проведение онлайн-уроков по графику. (Приложение 4) | Октябрь -май, 2016-2017уч. год. |
| 15 | Качественный и количественный анализ результатов реализации проекта. | Май, 2017г. |
| 16 | Создание электронной библиотеки краткого курса физики силами учителей | Сентябрь-май, 2017-2018уч. год. |
| 17 | Отработка и подготовка к изданию методических рекомендаций по компьютерному моделированию «Практические работы по физике для 10-11классов». | Сентябрь-май, 2017-2018уч. год. |
| 18 | Проведение онлайн-уроков по графику. | Октябрь -май, 2017-2018уч. год. |
| 19 | Мониторинг участия в сетевом сообществе учителей физики Карагандинской области на портале Bіlімаl.kz | Май, 2018г. |
| 20 | Мониторинг участия в сетевом сообществе учителей физики Карагандинской области на портале Bіlімаl.kz | Май, 2018г. |
| 21 | Мониторинг участия в онлайн - уроках в рамках проекта | Май, 2018г. |
| 22 | Качественный и количественный анализ результатов реализации проекта. | Май, 2018г. |

Приложение 2

График онлайн уроков для учителей физики по проекту "Обучение без границ" на2015-2016 учебный год.

| Дата | Время | Город/район | Ответ лицо | Организация | Тема |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.12.2015 | 10.00-10.45 | Темиртау | Кудряшова Екатерина Вольдемаровна | Гимназия № 1 | Подготовка к ЕНТ. Раздел "Оптика" |
| 24.12.2015 | 15.00-15.45 | Сарань | Соколовская Рита Аркадьевна | СОШ №13 | Подготовка к ЕНТ.Фотоэффект. Применение фотоэффекта. Фотоны. |
| 24.12.2015 | 16.00-16.45 | Шетский р/н | Сыздыкова Жанна Васильевна | Гимназия им. Ж.Акылбаева | Подготовка к ЕНТ. Квантовая и атомная физика |
| 21.01.2016 | 15.00-15.45 | Жезказган | Кошербаева Анар | СОШ №11 | ҰБТ-ға дайындықтың ерекшеліктері. |
| 21.01.2016 | 16.00-16.45 | Жезказган | Абильдинова Магия Рамазановна | СОШ №1 | ҰБТ-ға дайындықтың ерекшеліктері. |
| 11.02.2016 | 16.30-17.15 | Сатпаев | Ержан Гүлмира Әбдіханқызы | Гимназия № 1 | Подготовка к ЕНТ. "Атомдық физика" тарауын қайталау |
| 14.04.2016 | 12.00-12.45 | Балхаш | Қанат Даркен Каменовна | СОШ №8 | ҰБТ-ға дайындық. Сапалы мәтінді эксперименттік есеп шығару |
| 28.04.2016 | 10.00-10.45 | Шахтинск | Калимуллина Нурия Нурихановна | Гимназия № 1 | Подготовка к ЕНТ. «Повторение законов постоянного тока» |

Приложение 3

|  | График индивидуальных консультации в рамках проекта "Обучение без границ" через интернет сообщества |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| #### № | #### Сроки | #### Ответственный регион |
| --- | --- | --- |
| #### 1 | #### декабрь | #### г. Караганда Каркаралинский р/н |
| #### 2 | #### январь | #### г. Темиртау Осакаровский р/н Нуринский р/н |
| #### 3 | #### февраль | #### г. Жезказган г.Сатпаев Улытауский р/н |
| #### 4 | #### март | #### г. Балхаш г.Каражал г. Приозерск Шетский р/н |
| #### 5 | #### апрель | #### г. Шахтинск Абайский р/н Актогайский р/н |
| #### 6 | #### май | #### г.Сарань Бухаржырауский р/н Жанааркинский р/н |

Приложение 4

График онлайн уроков для учителей физики по проекту "Обучение без границ" на2016-2017 учебный год.

| № | Дата | Ответственное лицо | Город | Организация | Тема | Время |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 27.10.2016 | Уркунова Анна Василевна | Бухаржырауский район | Кокпектинская СОШ | «Молекулярное строение вещества » | 14:00-15:00 |
| 2 | 17.11.2016 | Сыздықова Ж.В. | Шетский район | ШГ им.Ж.Ақылбаева | «Жаратылыстану – математика бағыты пәндерінің берілісінде CLIL әдісін қолдану» коучинг | 16:00-17:00 |
| 3 | 24.11.2016 | ШинжирбековаС.Б. | г. Сатпаев | СОШ №27 | Жол, орын ауыстыру және бірқалыпты түзу сызықты қозғалыстағы дененің координатасы | 11:00-12:00 |
| 4 | 15.12.2016 | Гордиенко Евгениия Андреевна | г. Сарань | КГУ ОШ №6 | " Ауырлық күші"7 сынып | 11:00-12:00 |
| 5 | 22.12.2016 | Зинченко В. В | г.Сатпаев | Гимназия им. С.Сейфуллина | Рентгеновское излучение. Компьютерная томография. 11 сынып | 11:00-12:00 |
| 6 | 29.12.2016 | Утепбергенова А.Б. | г.Сатпаев | СОШ №5 | 8 сынып «Закон Ома» | 11:00-12:00 |
| 7 | 12.01.2017 | Абдыкалыкова Забира Абкеновна, Мухамеджанова Бакытжан Муратовна | СШИ | СШИ им.Жамбыла | «Сыни ойлау арқылы оқытудың тиімділігі» коучинг | 14:00-15:00 |
| 8 | 19.01.2017 | Михеева Татьяна Васильевна | Абайский район | ШЛ №14» | Геометрические свойства света | 10:00-11:00 |
| 9 | 19.01.2017 | Жиенбаева Мейрамгүл Рысбайқызы | Актогайский район | Қошқарская СОШ | Үйкеліс күші | 11:00-12:00 |
| 10 | 23.02.2017 | Бөкен Азигүл | Абайский район | ШГ №5 им. А.Кунанбаева | Қысым. Қысымның қатты денелер, сұйықтар, газдар арқылы берілуі | 15:00-16:00 |
| 11 | 16.03.2017 | Хамитбекова Бақытжан Абсалыковна | Жаңаарқа ауданы | СОШ им.Ю.Гагарина | «Электр тогының жылулық әсері. Джоуль-Ленц заңы. Қыздыру шамдары» | 11:00-12:00 |