ПАСПОРТ

СОЦИАЛЬНО – ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА

| Наименование проекта | «Заочный детский сад» |
| --- | --- |
| Государственный заказчик | Управление образования Карагандинской области, Учебно-методический центр развития образования Карагандинской области |
| Дата и основание принятия решения о разработке и реализации проекта | март 2015 г. |
| Разработчики проекта | Бугубаева А.Д., Калинько Е.В., Кареткина И.В. |
| Координатор проекта | Директор УМЦ РО Карагандинской области Кожахметова Г.Ш. |
| Структура проекта | - По классификации: эксперимент - По типу: социально-педагогический - По виду: психолого-педагогический - По длительности: среднесрочный |
| Гипотеза проекта | Если целенаправленно оказывать поддержку семьям, дети которых не охвачены дошкольным образованием, в форме консультативных пунктов, центров игровой поддержки, информационного портала и т.д., то это будет способствовать решению проблем воспитания и развития детей раннего возраста. |
| Цель проекта | Повышение психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания и развития детей раннего возраста. |
| Основные задачи проекта | - Расширить знания родителей в вопросах педагогики, возрастной психологии в различных мероприятиях (семинары-тренинги, игры, упражнения). - Установление контакта с семьей для оказания практической помощи. - Популяризировать деятельность дошкольной организации среди населения микрорайона. |
| Целевые индикаторы | - Охват родителей неорганизованных детей, стоящих на очереди в детский сад до 50% в рамках проекта; - Анализ ситуации на микроучастках по семьям, имеющих детей от 1 года до 3-х лет; - Создание в дошкольных организациях Карагандинской области консультационных пунктов и центров игровой поддержки ребенка; - Создание на сайте УМЦ РО рубрики «Центр раннего развития». |
| Ожидаемые результаты реализации проекта | - Повышение педагогической культуры и общей осведомлённости родителей в вопросах раннего развития детей; - Вовлечение родителей неорганизованных детей раннего возраста в работу «Заочного детского сада» до 50%; - Пропаганда положительного опыта семейного воспитания. |
| Участники проекта | Методисты УМЦ РО Карагандинской области, педагогические коллективы дошкольных организаций: - «Балдырған» г. Караганда - «Ақниет» г.Караганда - «Толағай» г.Караганда - «Алтын сақа» г.Караганда - «Қуаныш» г.Темиртау - «Аленка» г.Шахтинск - «Золушка» г.Абай - «Балғын» г.Сарань - «Балдәурен» г. Сатпаев - «Балауса» г. Жезказган - «Ер төстік» г.Балхаш |
| Сроки реализации проекта | Проект реализуется в течении одного года: май 2015 – июль 2016 гг. |

Аннотация проекта

Проект направлен на тесное сотрудничество дошкольной организации с родителями и решение проблем раннего развития детей. Работа «Заочного детского сада» поможет обеспечить максимальное сокращение социальной изоляции семьи, дети которых не посещают детский сад, предоставляя им квалифицированную практическую и консультативную помощь специалистов. Данный проект предусматривает введение штатной единицы методиста по инновациям.

Актуальность.

Раннее детство– это особенный период в жизни ребенка. В этот период происходит интенсивное созревание клеток головного мозга, дети не только овладевают речью, но и при создании необходимых условий могут освоить почти всё: научиться слушать, видеть, чувствовать, пробовать и свободно двигаться.

Оптимизация сети дошкольных учреждений, в том числе, закрытие ясельных групп в детских садах обусловило социально-педагогические проблемы¸ касающиеся раннего развития, в частности, дети в возрасте от 1 года до 3 лет оказались не охвачены дошкольным воспитанием и обучением.

В теории развития личности Эрика Эриксона, авторитетного немецкого психолога, для развития ребенка от 1 года до 3 лет необходима эмоциональная поддержка со стороны ближайшего окружения. Ведь в этом возрасте ребенок активно познает мир, и на пути его могут поджидать и радости, и горести. Для развития личности ребенка 1-3 лет важно помочь ребенку переживать неудачи, мотивировать его к успеху, поощрять достижения.

Большинство современных родителей знают о важности образования ребенка в раннем и дошкольном детстве. Но при этом типичный родитель принимает незначительное участие в реализации подобного отношения на практике. Не понимая механизмов развития ребенка, многие родители не прилагают усилий для его осуществления.

Для того, чтобы сломать представления большинства родителей о самопроизвольности развития, преодолеть непонимание собственной роли в этом процессе, возникла необходимость создания проекта «Заочный детский сад», который привлек бы к взаимодействию родителей детей, не посещающих дошкольные учреждения.

Условия реализации проекта «Заочный детский сад»

- Нормативно-правовое обеспечение, заключается в полном соответствии с Законом РК «Об образовании» (ст.30 п.1), Государственным общеобязательным стандартом дошкольного воспитания и обучения Республики Казахстан (от 23.08.2012 г.), Программа воспитания и обучения детей раннего возраста от 1 года до 3 лет «Алғашқы қадам», Программа развития образования Карагандинской области на 2014-2016 гг.

- Информационное обеспечение – использование современных информационных и коммуникационных технологий, издательской деятельности по вопросам взаимодействия дошкольной организации и семьи.

- Научно – методическое обеспечение выражается в функционировании творческой группы по реализации проекта в ДО; разработка механизма, критериев и показателей оценки результативности реализации проекта; внедрение системы методических консультаций по ходу реализации проекта; оснащение педагогов методическими пособиями и рекомендациями по взаимодействию с семьями, дети которых не посещают детский сад.

- Организационно – управленческое обеспечение заключается в формировании банка данных по семьям, имеющих детей от 1 до 3-х лет, стоящих в очереди на детский сад; мониторинговые мероприятия.

- Материально-техническое обеспечение предполагает открытие центра игровой поддержки (приобретение игрового материала для создания полноценной игровой среды в дошкольных организациях, оснащение ДО оргтехническими средствами: мультимедийными проекторами, ноутбуками, доступ к интернет - ресурсам).

- Психолого – педагогическая поддержка заключается в партнерстве и сотрудничестве, придать дошкольному учреждению "открытость внутрь" значит сделать педагогический процесс более свободным, гибким, дифференцированным, гумани зировать отношения между детьми, педагогами, родителями.

Механизм реализации проекта:

Первый этап – организационный ( май 2015)

Цель: Обеспечение условий реализации проекта.

Работа на данном этапе предполагает:

- Разработку проекта. Установочное совещание с методистами рай/гор ОО, директорами ДО;

- введение штатной единицы методиста по инновациям, осуществляющего деятельность в работе «заочного детского сада»;

- сбор информации о детях неохваченных дошкольным воспитанием и обучением на микроучастке через взаимодействие с детской поликлинникой, ЦОНом, рай/гор ОО;

- разработку анкет  с целью сбора данных о семье и выявления интересов родителей по вопросам раннего развития ребенка;

- создание листовок, буклетов о направлениях деятельности «Заочного детского сада»;

- встречу с директорами педагогических колледжей г. Караганда, Сарань с целью привлечения студентов-волонтеров  для сбора и распространения информации по реализации проекта (листовки, буклеты, анкетирование родителей);

- прием и зачисление родителей с 01.06. по 31.08., на основании заявления и составления договора о сотрудничестве.

- составление социально-демографического паспорта семьи по итогам анкетирования родителей;

- разработку Положения о Консультативном пункте,

- наполнение сайта;

Второй этап – практический (июнь 2015 г. - февраль 2016 г.)

Цель: Реализация проекта.

Работа на данном этапе предполагает:

- зачисление родителей в «Заочный детский сад» на основании их заявления; составление договора на предоставление услуг (июнь-август).

- Апробация и адаптация развивающих программ, разработка  презентаций ДО,

- накопление научно-методического материала по вопросам раннего развития и его применение на практике;

- работу сайта УМЦ РО (рубрика «Центр раннего развития», Форум)

- оформление стендовой информации для родителей в ДО;

- апробацию развивающих технологий и внедрение практического опыта по различным формам взаимодействия с родителями;

- проведение индивидуальных и групповых консультаций, семинаров-тренингов для родителей, работа КП;

- организацию Центра игровой поддержки в ДО, проведение совместных обучающих игровых сеансов (специалист – родитель - ребенок);

- формирование Домашней электронной библиотеки, видеотеки для семейного самообразования (индивидуальный подбор требуемой литературы на электронных носителях);

- организацию почтового ящика для вопросов, отзывов и пожеланий родителей.

Третий этап– результативный ( март - июль 2016)

Цель: подведение итогов социального партнерства

Работа на данном этапе предполагает:

- обмен опытом  семейного воспитания на сайте УМЦ РО в рубрике «Форум» и СМИ;

- разработку методических рекомендаций по работе с родителями детей раннего возраста, не посещающих детский сад;

- проведение итогового анкетирования родителей с целью выявления удовлетворенности работой «Заочного детского сада»;

- проведение «Круглого стола» совместно с родителями с целью выявления уровня их компетентности в вопросах воспитания и развития детей раннего возраста.

Развитие проекта после реализации:

Массовое внедрение проекта в дошкольные организации Карагандинской области.