Актуальность

В условиях расширения информационного пространства и вхождения в мировое образовательное сообщество, усиления роли образования в формировании человеческих ресурсов соответствует новым требованиям. Современный этап обновления содержания образования направлен на развитие функциональной грамотности, интеграцию предметов, навыков логического мышления. На первом этапе проекта «Живая карта» Учебно-методический центр развития образования Карагандинской области разработал и внедрил использования эффективных возможностей ИКТ в учебном процессе через применение современных интерактивных карт, электронных мультимедиа-учебников и интерактивных наглядных пособий. Проект помог развитию ключевых и предметных компетенций учителей географии, оцениванию организационно-методических проблем, развитию интернет ресурсов, дал возможность поделиться опытом работы учителей географии в условиях обновления содержания образования. За 2016-2017 учебного года семь городов области Темиртау, Жезказган, Балхаш, Сарань, Шахтинск, Сатпаев, Караганда провели семинары в рамках проекта «Живая карта». Всего приняло участие 187 учителей географии. Участники проекта использовали и представали для широкого применения такие программы, как «ГЛОБУС», «GeoInfo» конструктор интерактивных заданий LearningApps.org, электронный тренажер, интерактивные карты.

Срок реализации 2 этапа проекта «Живая карта» 2017-2018 учебный год

Цель:

использование эффективных возможностей ИКТ в учебном процессе через применение современных интерактивных карт, электронных мультимедиа-учебников и интерактивных наглядных пособий.

Задачи:

  - создать базу интерактивных карт, электронных мультимедиа-учебников и интерактивных наглядных пособий, направленных на использование;

  - провести открытые уроки, мастер - классы, коучинги с целью обмена опытом по методике применения эффективных способов работы, позволяющих применение в интерактивном режиме базовых умений и навыков на практике;

  - провести практические семинары по методике применения эффективных способов работы, позволяющих применение в интерактивном режиме базовых умений и навыков на практике.

Участники проекта:

Абайский, Каркаралинский, Осакаровский, Жанааркинский, Нуринский, Улытауский, Актогайский, Шетский, Бухаржырауский, районы.

Этапы работы над проектом:

2 этап 2017-2018 гг. – формирующий. Реализация проекта.

Задачи этапа:

- Провести серию семинаров по направлениям:

- развитие функциональной грамотности школьника по естественнонаучной грамотности;

- логика и критическое мышление с использование интерактивных, цифровых, географических карт.

- Внеклассная работа по географии:

- организация работы, обеспечивающего возможности участия школьников в системе школьного дополнительного (факультативы, курсы, кружки, индивидуальные занятия) и внешкольного образования.

- Разработка сборника заданий по функциональной естественнонаучной грамотности.

Ожидаемый результат:

- разработка методических рекомендаций по использованию навыков у школьников развития функциональной грамотности с использованием ИКТ технологии;

- определение школ-участниц проекта, на базе которых будет проведена методическая работа;

- мониторинг анкетирования по направлениям «учитель», «ученик», с целью выявления проблемных зон в реализации развития навыков функциональной грамотности с использованием ИКТ технологии;

- организация мастер классов, тренингов и семинаров с использованием методик ИКТ технологий по внедрению навыков функциональной грамотности;

  - создание базы интерактивных карт, электронных мультимедиа-учебников и интерактивных наглядных пособий, направленных на использование в образовательном процессе;

  - проведение практических семинаров по методике применения эффективных способов работы, позволяющих применение в интерактивном режиме базовых умений и навыков на практике;

  - создание меточеского собника заданий с использованием интерактивных карт, электронных мультимедиа-учебников и интерактивных наглядных пособий, направленных на использование в образовательном процессе.

План действий по проекту «Живая карта» на 2017-2018 гг.

| № | Действия/мероприятия | сроки | результат |  | ответственный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение места и времени внедрения проекта, составление списков участников. | август 2017 г. |  | проект пакет документов |  | Тулепбекова С. К. |  |
| 2. | Установочный онлайн семинар для методистов курирующих географию по реализации проекта, формирование команды проекта. | август 2017 г. |  | пакет документов |  | Тулепбекова С. К. |  |
| 3. | Определение школ - участниц. | август 2017 г. |  | приказ |  | Тулепбекова С. К. |  |
| 4. | Создать творческую группу по подготовке проекта к реализации. | август 2017 г. |  | приказ |  | Тулепбекова С. К. Творческая группа |  |
| 5. | Разработка критерий оценки эффективности реализации проекта. | август 2017 г. |  | критерии |  | Тулепбекова С. К. Творческая группа |  |
| 6. | Разработка диагностического инструментария для изучения образовательных потребностей участников проекта. | август 2017 г. |  | диагностический инструментарий |  | Тулепбекова С. К. Творческая группа |  |
| 7. | Проведение диагностики и анализа ее итогов с целью разработки комплекса мероприятий по проекту. | по итогам полугодий |  | диагностика, анализ |  | Тулепбекова С. К. Методисты рай/горОО |  |
| 8. | Разработка плана действий на 2 год реализации проекта с регионами. | август 2017 г. |  | план действий на 2 год реализации проекта с регионами. |  | Тулепбекова С. К. Методисты рай/горОО |  |
| 9. | Разработать пакет документов по семинарам. | август 2017 г. |  | пакет документов |  | Тулепбекова С. К. |  |
| 10. | Проведение семинаров со школами участницами проекта по направлениям: развитие функциональной грамотности школьника по естественнонаучной грамотности: интерактивные и цифровые географические карты. | сентябрь-апрель 2017-2018 гг. |  | пакет документов, презентации, публикации, анализ. |  | Тулепбекова С. К. |  |
| 11. | Мастер- класс «Цифровые и интерактивные карты на уроках географии - возможности равного доступа к достойному образованию»; «Основные интерактивные методы на уроках географии»; «Партнерство по развитию естественно-научного направления с организациями дополнительного образования». | ноябрь-апрель 2017-2018 гг. |  | пакет документов, презентации, публикации, анализ. |  | Тулепбекова С. К. |  |
| 12. | Проведение семинаров школами участницами проекта в рамках обмена опытом по реализации проекта. | ноябрь-апрель 2017-2018 гг. |  | семинары |  | Тулепбекова С. К. школы-участницы проекта |  |
| 13. | Организация внеклассной работы, внеурочной деятельности по познанию мира и естествознанию: организация работы, обеспечивающего возможности участия школьников в системе школьного дополнительного (факультативы, курсы, кружки, индивидуальные занятия) и внешкольного образования. | в течение года |  | план работы, разработка программ факультативов, курсов, кружков |  | Тулепбекова С. К. методисты рай/горОО школы-участницы проекта |  |
| 14. | Разработка интегрированных программ, вариативных курсов. | в течение года |  | разработка интегрированных программ, вариативных курсов |  | Тулепбекова С.К. методисты рай/горОО школы-участницы проекта |  |
| 15. | Организация работы школы картографии «Навигатор» через создание лабораторий. | ноябрь-апрель 2017-2018 гг. |  | материалы конкурсов, игр |  | Тулепбекова С.К. методисты рай/горОО школы-участницы проекта |  |
| 16. | Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся через работу школы картографии «Навигатор». | ноябрь-апрель 2017-2018 гг. |  | проекты |  | Тулепбекова С.К. методисты рай/горОО школы-участницы проекта |  |
| 17. | Проведение Конкурса интерактивных идей «Казахстан – страна Великой степи» | февраль 2018 |  | пакет документов |  | Тулепбекова С.К. методисты рай/горОО школы-участницы проекта |  |
| 18. | Разработка сборника заданий по использованию интерактивных и цифровых географических карт. | июнь 2018г. |  | сборник |  | Тулепбекова С.К. Методисты рай/горОО школы-участницы проекта |  |
| 19. | Разработка методических рекомендаций по использованию интерактивных и цифровых географических карт. . | июнь 2018 г. |  | методические рекомендации |  | Тулепбекова С.К. методисты рай/горОО школы-участницы проекта |  |
| 20. | Разработка программы по развитию навыков у школьников использования интерактивных и цифровых географических карт в естественнонаучной грамотности. | март 2018 г. | программа использования интерактивных и цифровых географических карт. |  | Тулепбекова С.К. методисты рай/горОО школы-участницы проекта |  |
| 21. | Формирование банка творческих материалов педагогов: - электронная копилка методических материалов. | в течение года | методические материалы |  | Тулепбекова С.К. Методисты рай/горОО школы-участницы проекта |  |
| 22. | Организация публикаций в СМИ. | в течение года | статьи |  | Тулепбекова С.К. Методисты рай/горОО школы-участницы проекта |  |
| 23. | Конкурс дистанционных проектов: «На пороге новых открытий…» | март 2018 г. |  |  | Тулепбекова С.К. методисты рай/горОО школы-участницы проекта |  |
| 24. | Анализ по итогам реализации проекта за 2017-2018 учебный год. | май 2017-2018 гг | диагностика, анализ |  | Тулепбекова С.К. методисты рай/горОО школы-участницы проекта |  |
| 25. | Презентационная защита по итогам проекта за 2017-2018 учебный год | май 2017-2018 гг | рекламный ролик- видео отчет |  | Тулепбекова С.К. методисты рай/горОО школы-участницы проекта |  |

| № п/п | Дата | Тема | Ответственные | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21.08.2017 | Установочный семинар | УМЦ РО | методисты рай/горОО |
| 2 | 22.09.2017 | Партнерство по развитию естественно-научного направления с организациями дополнительного образования | Абайский район | Жанааркинский, Осакаровский, Шетский районы |
| 3 | 20.10.2017 | Цифровые и интерактивные карты на уроках географии - возможности равного доступа к достойному образованию | Каркаралинский район | Бухаржырауский, Нуринский, Осакаровский районы |
| 4 | 24.11.2017 | Интерактивные игры, викторины на уроках географии | Осакаровский район | Бухаржырауский, Нуринский, Абайский районы |
| 5 | 15.12.2017 | Возможности интерактивной карты на уроках географии | Жанааркинский район | Бухаржырауский, Шетский, Абайский районы |
| 6 | 19.01.2018 | Интерактивные инструменты учебной деятельности на уроках географии | Нуринский район | Бухаржырауский, Абайский, Осакаровский районы |
| 7 | 23.02.2018 | Дидактические основы функциональной грамотности на уроках географии, в рамках ИКТ технологии | Улытауский район | Жезказган, Сатпаев, Жанааркинский районы |
| 8 | 16.03.2018 | Активные и интерактивные методы обучения на уроках географии» из опыта работы. | Актогайский район | Жанааркинский, Абайский, Шетский районы |
|  | 20.04.2018 | Использование интерактивных карт для развития познавательной активности учащихся | Шетский район | Бухаржырауский, Абайский, Актогайский районы |
|  | 11.05.2018 | Развитие познавательной активности обучающихся, через интерактивные формы обучения | Бухаржырауский район | Жанааркинский, Абайский, Актогайский районы |