| 6 | Отслеживание итогов пробных тестирований выпускников средних школ, претендующих на аттестат особого образца со знаком «Алтын белгі» и аттестат с отличием, степени их готовности к итоговой аттестации | постоянно | Управление образования, рай/горОО |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Использование online и offline тестирования компании «USTUDY» | январь - апрель | Рай/горОО |
| 8 | Проведение пробного тестирования на базе ППЕНТ в единый день с созданием условий, приближенных к реальным для претендентов на аттестат особого образца со знаком «Алтын белгі» и аттестат с отличием | март | Управление образования, рай/горОО |
| 9 | Анализ результатов ЕНТ-2018 | июнь | Управление образования, рай/горОО |
| III. Оказание методической помощи при подготовке к ЕНТ |  |  |  |
| 1 | Проведение семинаров для заведующих методическими кабинетами, методистов и руководителей МО, районных и городских отделов образования «Подходы и методы подготовки к ЕНТ» | январь май | УМЦ РО |
| 2 | Проведение пробных тестирований в организациях образования по казахскому языку, русскому языку и предметам по выбору | январь-май | УМЦ РО |
| 3 | Открытие рубрики на сайте УМЦ РО по вопросам подготовки обучающихся к ЕНТ 2018 года | октябрь | УМЦ РО |
| 4 | Подготовка памяток для выпускников 2018 года | март | УМЦ РО |
| 5 | Информационная работа по вопросам апелляции для учащихся | март | УМЦ РО |
| 6 | Рекомендация по оформлению информационного стенда для учащихся и родителей. | март | УМЦ РО |
| 7 | Оказание методической (консультационной) помощи организациям образования по подготовке к ЕНТ | январь- май | УМЦ РО |
| 8 | Проведение онлайн семинаров для учителей предметников по подготовке к ЕНТ | февраль май | УМЦ РО |
| 9 | Анкетирование учащихся по вопросам готовности к ЕНТ. Анализ, выработка рекомендаций. | апрель | УМЦ РО |
| 10 | Проведение семинаров в рамках школ повышения предметной компетенции педагогов «Подготовка к ЕНТ выпускников. Пути и формы достижения результатов» | ноябрь март | УМЦ РО |
| 11 | Комплексное изучение с целью оказания методической помощи Темиртау, Караганды по результатам ЕНТ 2017 года | сентябрь- декабрь | УМЦ РО |
| 12 | Онлайн семинары для учителей малокомплектных школ «Новые формы и методы подготовки к ЕНТ в условиях малокомплектных школ» | март – май | УМЦ РО |
| 13 | Организация межрегионального взаимодействия по обмену опытом по подготовке к ЕНТ выпускников в рамках проекта «Живая карта» -Абайский район -Каркаралинский район -Осакаровский район -Жанааркинский район -Нуринский район -Улытауский район -Актогайский район -Шетский район -Бухаржырауский район | сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май | УМЦ РО |
| 14 | Проведение онлайн семинаров в рамках проекта «Обучение без границ» по подготовке к ЕНТ по физике - СШИ им. Жамбыла - Жезказган гимназия №8 - Каркаралинский район СШ №44 - Жанааркинский район СШ им. Ю.Гагарина - Балхаш ШЛ№15 | январь февраль февраль март март | УМЦ РО |
| 15 | Выездные семинары по разъяснению вопросов подготовки к ЕНТ нового формата: - Актогайский район - Осакаровский район - Шетский район - Бухаржырауский район - Жанааркинский район - Каркаралинский район - Нуринский район - Улытауский район - Абайский район | октябрь октябрь октябрь ноябрь ноябрь ноябрь декабрь декабрь декабрь | УМЦ РО |
| IV. Профориентационная работа |  |  |  |
| 1 | Проведение 2-х дневных профессиональных проб для выпускников школ | 4-11 ноября 25-30 января, 2-31 марта | директора колледжей, директора школ |
| 2 | Проведение Дня открытых дверей | по отдельному графику | директора колледжей |
| 3 | Проведение вебинара на тему «Профессиональное самоопределение выпускника» для учащихся 11-х классов в режиме онлайн на сайте www.1.sabak.kz комната Karaganga_Obl_UMC с участием психологов, руководителей ведущих колледжей | вторая неделя марта | Управление образования, УМЦ РО, рай/горОО |
| V. Оказание психологической помощи при подготовке к ЕНТ |  |  |  |
| 1 | Проведение психологических тренингов для учащихся: - Как подготовиться к ЕНТ; - Методы запоминания текстов; - Приемы волевой мобилизации; - Приемы релаксации и снятие напряжения; - По профориентационной диагностике склонностей учащихся; - Как преодолеть тревожность и обрести уверенность в себе. | декабрь -май | рай/горОО, директора школ |
| 2 | Проведение консультаций для родителей по психологической подготовке учащихся к ЕНТ. | январь - май | рай/горОО, директора школ |
| 3 | Проведение областной акции для родителей «Вместе сдаем ЕНТ» | апрель | Управление образования, рай/горОО, директора школ |
| 4 | Участие в республиканском родительском собрании «Психологическая помощь родителям при подготовке подростков к ЕНТ» | май | Рай/горОО |
| VI. Работа с родителями |  |  |  |
| 1 | Проведение родительских собраний: - О порядке подготовки к проведению ЕНТ. Правила приема в организации высшего и послесреднего образования; - Степень готовности учащихся 11 классов к окончанию средней школы и выбору профессии; - Режим дня и правильное питание в период подготовки детей к ЕНТ. | декабрь апрель май | рай/горОО, директора школ |
| 2 | Индивидуальное информирование и консультирование родителей выпускников по вопросам ЕНТ | январь-апрель | рай/горОО, директора школ |
| 3 | Проведение областного родительского собрания в режиме онлайн «Практические рекомендации для родителей по подготовке к ЕНТ» | февраль | Управление образования, рай/горОО, директора школ |
| 4 | Проведение консультации для родителей по работе апелляционной комиссии | май | рай/горОО |
| VII. Информационно-разъяснительная работа по подготовке и проведению ЕНТ |  |  |  |
| 1 | Открытие рубрики по вопросам ЕНТ на сайте учебно-методического центра развития образования | до 1 января | Управление образования, рай/горОО |
| 2 | Публикация статьи «ЕНТ-2018» в газетах «Орталық Қазақстан», «Индустриальная Караганда», Ізденіс, районных и городских СМИ | первая неделя марта | Управление образования |