| Структура | Содержание |
| --- | --- |
| Тема | Педагогический проект «Геоград» по развитию навыков в области естественнонаучной грамотности, в рамках обеспечения преемственности учащихся 3-6 классов |
| Адресация проекта | Учителя начальной школы 3-4 класса и учителя естественных дисциплин 5-6 класс |
| Руководитель проекта | Мукашева Г. Г., Тулепбекова С.К. методисты ОСО и ДО УМЦ РО Карагандинской области |
| Участники проекта: А) активные Б) пассивные | Активные участники учителя начальной школы 3-4 класса и учителя естественных дисциплин 5-6 класс Пассивные участники - дети, родители 3-4 и 5-6 классов |
| Возраст учащихся | 9-12 лет |
| Типовые особенности проекта | • по характеру создаваемого продукта: практико – ориентированный, творческий, игровой, проектная деятельность. • по количеству участников: индивидуальный, парный, групповой. • по продолжительности: долгосрочный рассчитан на три года 2017-2020 гг. • по содержанию: ученик и природа; учащийся и рукотворный мир. • по профилю знаний: межпредметный проект. •по характеру координации: с открытой или со скрытой координацией. •по уровню контактов: областной |
| Цель проекта | создание целостного представления о научной картине мира, повышение уровня естественнонаучной компетентности школьников для развития интересов, склонностей и способностей учащихся использовать естественнонаучные знания в реальных жизненных ситуациях. |
| Задачи проекта | 1. Изучить теоретический материал по естественнонаучной грамотности. 2. Изучение и применение различных активных стратегий для развития естественнонаучной грамотности. 3. Разработка примеров заданий в соответствии с требованиями Международных исследований. 4. Разработка и внедрение курсов по развитию функциональной естественнаучной грамотности. 5. Организация работы естественнонаучной школы «Лаборатория Z+» для создания и функционирования лабораторий. |
| Ресурсы проекта | аудио, видеосистемы, компьютер, интерактивные карты, интерактивные доски, ИКТ технологии. |
| Предполагаемые продукты | Сборник заданий, методические рекомендации, программа по преемственности, статьи, сценарии занятий, дидактические разработки, авторские пособия, методический сборник УМЦ РО Карагандинской области проекта «Геоград». Продукты деятельности учащихся: созданные задачники, презентации, словари, видеоролики, сценарии, программы, мероприятия, рисунки, поделки, коллекции, тексты сочиненных сказок, рабочие тетради. Продукты деятельности других участников: выпуск газеты, защита эко – проектов, создание видеофильма, изготовление фотоальбома. |
| Содержание проекта | В рамках реализации обновленного содержания образования в начальной школе и среднего звена внедряется новый предмет «Естествознание». Который направлен на формирование целостного научного восприятия окружающего мира, первоначальных навыков исследования в начальной школе и среднего звена закладывает основу для изучения предметов «Физика», «Химия», «Биология», «География» в основной школе. Детально необходимо представить описание этапов проектной деятельности с распределением функций и содержания деятельности субъектов - активных участников проекта. На каждом этапе проекта определяются сроки проведения и задачи этапа. |

Актуальность

В настоящее время в Казахстане происходит становление новой системы образования, ориентированной на вхождение в мировое образовательное пространство.

В условиях социально-экономической модернизации обществу необходим человек, функционально грамотный, умеющий работать на результат, способный к определенным, социально значимым достижениям. Обучение учащихся самостоятельно добывать, анализировать, структурировать и эффективно использовать информацию для максимальной самореализации и полезного участия в жизни общества выступает ведущим направлением модернизации системы образования Казахстана.

В условиях модернизации роль предметов естественно научных дисциплин, имеющей множество «пограничных» с другими дисциплинами областей исследования возрастает и обеспечивает разработку эффективных путей и средств решения, жизненно важных для людей задач и проблем (производство энергии, защита окружающей среды, здравоохранение и др.). Ядром данного процесса выступает функциональная грамотность, так как под ней понимают «способность человека решать стандартные жизненные задачи в различных сферах жизни и деятельности на основе прикладных знаний».

Важнейшим элементом обучения школьников естественнонаучным дисциплинам, служит практико-ориентированный подход. Главная цель образования – не «вложить знания в голову детей», а по возможности, познакомить ребят с картиной мира и научить их пользоваться ею для постижения мира и упорядочивания своего опыта. Изучение физики, химии, биологии невозможно без практических занятий. Только освоение инновационных методов дает представление о современной науке, что важно как для профессиональной ориентации обучающихся, так и формирования правильной научной картины мира.

В практике школьного образования, практически, отсутствует исследовательская работа. В результате выпускники школ имеют отдаленное представление о том, что такое современный уровень исследовательской работы и что такое эксперимент.

В рамках реализации обновленного содержания образования в начальной школе внедряется новый предмет «Естествознание», который направлен на формирование целостного научного восприятия окружающего мира, первоначальных навыков исследования в начальной школе и закладывает основу для изучения предметов «Физика», «Химия», «Биология», «География» в основной школе.

В области естественных наук понимается развитие у школьника системы знаний, умений, навыков, а также способов деятельности и способов действий, связанных с изучением природы во всех её проявлениях, и формирование естественнонаучной картины мира. Такое образование базируется на результатах наблюдений, экспериментальных исследованиях и их интерпретации с использованием современного математического аппарата.

Естественнонаучное образование неразрывно связано

- с инженерным образованием, являясь его фундаментом;

- тесно связано и с гуманитарным образованием, базируясь на философском осмыслении мироздания и являясь в то же время основой научной картины мира;

- имеет место связь с экологическим образованием, в котором пересекаются естественнонаучные и инженерные аспекты.

Таким образом, в процессе естественнонаучного образования опосредованно осуществляется воспитание и развитие личности, выражающееся в сформированности естественнонаучного мышления и мировоззрения.

Свойства и качества личности, проявляющиеся в ценностном отношении к природе и окружающему миру, – результат целенаправленного создания условий для их привития в процессе развития у школьников естественнонаучных знаний и умений.

Главное в современном знании – его инструментальный характер: ученик, полноценно овладевший естественнонаучным знанием, одновременно овладевает умением его применять, поскольку оно неразрывно связано с действием. Современный деятельностный подход не допускает противопоставления знания и умения (как это имело место в отходящем в прошлое традиционном обучении): формула «знает, но не умеет применить» трансформируется в формулу «не умеет применить, следовательно, не знает» (В. В. Давыдов).

Гипотеза:

Если педагог для  развития функциональной грамотности у школьников постоянно изучает теоретический материал по данной теме, использует на практике и занимается:

- формированием у обучающихся естественнонаучной картины мира;

- создает необходимые условия во время учебной деятельности;

- применяет новые технологии в обучении;

- разрабатывает упражнения и задания, то это позволит поднять уровень

развития функциональной грамотности учащихся на более высокую ступень и повысит качество подготовки к обучению в среднем звене, адекватной современному уровню качества естественнонаучного образования.

Цель: создание целостного представления о научной картине мира, повышение уровня естественнонаучной компетентности школьников для развития интересов, склонностей и способностей учащихся использовать естественнонаучные знания в реальных жизненных ситуациях.

Задачи:

1. Изучить теоретический материал по естественнонаучной грамотности.

2. Изучение и применение различных активных стратегий для развития естественнонаучной грамотности.

3. Разработка примеров заданий в соответствии с требованиями  Международных исследований.

4. Разработка и внедрение курсов по развитию функциональной естественнаучной грамотности.

5. Организация работы естественнонаучной школы «Лаборатория Z+» для создания и функционирования лабораторий (приложение 1).

Цель: формирование у участников познавательного интереса к изучению окружающего мира, углубление и расширение знаний по предметам естественнонаучного направления, выявление и развитие творческих способностей, интереса к научно-исследовательской деятельности.

6. Развитие сотрудничества с дополнительными организациями образования для формирования  проектно-исследовательской учебной деятельности.

Срок реализации проекта: сентябрь 2017 год - май 2020 год

Ожидаемые результаты:

- Повышение уровня естественнонаучной грамотности младших школьников и среднего звена.

- Будут разработаны программы интегрированного обучения предметам естественнонаучного цикла, курсов по выбору.

- Организована работа естественнонаучной школы «Лаборатория Z+» через создание лабораторий:

«Молекулы здоровья» - проекты на темы связанные о вреде и пользе питания, окружающего мира;

«Экология »- проекты на темы связанные с экологической проблемой;

«Космос» - проекты на темы связанные с космосом и окружающим миром;

«Леготека»- знакомство с основами леготеки.

- Организация мероприятий по различным направлениям работы со школьниками: проведение предметной олимпиады, конкурсов, фестивалей, интеллектуальных игр, факультативных и кружковых занятий в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования.

- Разработка сборника заданий по функциональной естественнонаучной грамотности.

Этапы работы над проектом:

- Этап 2017- 2018гг. – подготовительный. Оценка условий реализации проекта. Выработка критериев оценки проекта.

Задачи этапа:

- Определить участников проекта (регион, количество учащихся и учителей).

- Создать творческую группу по подготовке проекта к реализации.

- Разработать программу реализации проекта.

- Разработать критерии оценки эффективности реализации проекта.

- Разработка интегрированных программ, курсов по выбору.

- Организация работы естественнонаучной школы «Лаборатория Z+» через создание лабораторий:

«Молекулы здоровья» - проекты на темы связанные о вреде и пользе питания, окружающего мира;

«Экология »- проекты на темы связанные с экологической проблемой ;

«Космос» - проекты на темы связанные с космосом и окружающим миром;

«Леготека»- знакомство с основами леготеки.

- Проведение предметных недель: «Земля у нас одна – другой не будет никогда».

2 этап 2018-2019 гг. – формирующий. Реализация проекта.

Задачи этапа:

- Провести серию семинаров по направлениям:

- развитие функциональной грамотности школьника по естественнонаучной грамотности;

- логика и критическое мышление.

- Внеклассная работа по познанию мира и естествознанию:

- организация работы, обеспечивающего возможности участия школьников в системе школьного дополнительного (факультативы, курсы, кружки, индивидуальные занятия) и внешкольного образования.

- Разработка сборника заданий по функциональной естественнонаучной грамотности.

3 этап 2019-2020 гг. – обобщающий. Качественный и количественный анализ результатов реализации проекта.

Задачи этапа:

- Подведение итогов реализации проекта.

- Конкурс дистанционных проектов: «На пороге новых открытий…»

- Проведение семинаров по итогам реализации проекта.

- Диагностика, анализ и обобщение полученных результатов.

- Стендовая защита по подведению итогов проекта за 3 года.

План действий по проекту на 2017-2020 гг

| № | Действия/мероприятия | сроки | результат | ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта, подготовка материалов, определение места и времени внедрения проекта, составление списков участников. | сентябрь 2017 г. | проект пакет документов | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С. К. |
| 2. | Установочный семинар для методистов курирующих НШ и естественные дисциплины по внедрению проекта, формирование команды проекта. | сентябрь 2017 г. | пакет документов | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С. К. |
| 3. | Определение школ - участниц. | сентябрь 2017 г. | приказ | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С. К. |
| 4. | Создать творческую группу по подготовке проекта к реализации. | сентябрь 2017 г. | приказ | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С. К. Творческая группа |
| 5. | Разработка критерий оценки эффективности реализации проекта. | сентябрь 2017 г. | критерии | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С. К. Творческая группа |
| 6. | Разработка диагностического инструментария для изучения образовательных потребностей участников проекта. | сентябрь 2017 г. | диагностический инструментарий | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С. К. Творческая группа |
| 7. | Проведение диагностики и анализа ее итогов с целью разработки комплекса мероприятий по проекту | по итогам полугодий | диагностика, анализ | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С. К. Методисты рай/горОО |
| 8. | Разработка плана действий на 3 года и план работы на 1 год по реализации проекта регионами. | сентябрь 2017 г. сентябрь 2018 г. сентябрь 2019 г. | план действий на 3 года и план работы на 1 год по реализации проекта | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С. К. Методисты рай/горОО |
| 9. | Разработать пакет документов по семинарам. | сентябрь 2017 г. | пакет документов | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С. К. |
| 10. | Проведение семинаров со школами участницами проекта по направлениям: развитие функциональной грамотности школьника по естественнонаучной грамотности; логика и критическое мышление. | ноябрь-апрель 2017-2018гг | пакет документов, презентации, публикации, анализ. | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С. К. |
| 11. | Мастер- класс «Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся на уроках и внеурочное время»; «Современные формы внеурочной деятельности учащихся по естественно-научному направлению»; «Партнерство по развитию естественно-научного направления с организациями дополнительного образования». | ноябрь-апрель 2018-2019гг | пакет документов, презентации, публикации, анализ. | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С. К. |
| 12. | Проведение семинаров школами участницами проекта в рамках обмена опытом по реализации проекта. | апрель 2019 г. | семинары | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С. К. школы-участницы проекта |
| 13. | Организация внеклассной работы, внеурочной деятельности по познанию мира и естествознанию: организация работы, обеспечивающего возможности участия школьников в системе школьного дополнительного (факультативы, курсы, кружки, индивидуальные занятия) и внешкольного образования. | в течение 3-х лет | план работы, разработка программ факультативов, курсов, кружков | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С. К. методисты рай/горОО школы-участницы проекта |
| 14. | Разработка интегрированных программ, вариативных курсов. | в течение 3-х лет | разработка интегрированных программ, вариативных курсов | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С.К. методисты рай/горОО школы-участницы проекта |
| 15. | Организация работы естественнонаучной школы «Лаборатория Z+» через создание лабораторий. | в течение 3-х лет | материалы конкурсов, игр | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С.К. методисты рай/горОО школы-участницы проекта |
| 16. | Организация проектной и исследовательской деятельности младших школьников через работы школы «Лаборатория Z+». | постоянно | проекты | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С.К. методисты рай/горОО школы-участницы проекта |
| 17. | Проведение в школе предметных недель. Конкурс «Ярмарка проектов» | февраль 2018 февраль 2019 февраль 2020 | пакет документов | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С.К. методисты рай/горОО школы-участницы проекта |
| 18. | Разработка сборника заданий по функциональной естественнонаучной грамотности. | сентябрь 2018г. | сборник | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С.К. Методисты рай/горОО школы-участницы проекта |
| 19. | Разработка методических рекомендаций по организации работы естественнонаучной грамотности. | сентябрь 2019 г. | методические рекомендации | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С.К. методисты рай/горОО школы-участницы проекта |
| 20. | Разработка программы преемственности начальной школы и среднего звена по развитию навыков в естественнонаучной грамотности. | март 2020 г. | программа преемственности | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С.К. методисты рай/горОО школы-участницы проекта |
| 21. | Формирование банка творческих материалов педагогов: - электронная копилка методических материалов. | в течение 3-х лет | методические материалы | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С.К. Методисты рай/горОО школы-участницы проекта |
| 22. | Организация публикаций в СМИ. | в течение 3-х лет | статьи | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С.К. Методисты рай/горОО школы-участницы проекта |
| 23. | Конкурс дистанционных проектов: «На пороге новых открытий…» | март 2020 г. |  | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С.К. методисты рай/горОО школы-участницы проекта |
| 24. | Анализ по итогам реализации проекта за год. | май 2017-2018 гг май 2018-2019 гг май 2019-2020 гг | диагностика, анализ | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С.К. методисты рай/горОО школы-участницы проекта |
| 25. | Презентационная защита по итогам проекта за 3 года. | май 2019-2020 гг | рекламный ролик- видео отчет | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С.К. методисты рай/горОО школы-участницы проекта |

План мероприятий на 2017-2018 гг

| № | Мероприятия |  | Сроки | Ожидаемый результат | Участники | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Форма |  |  |  |  |
| 1. | Разработка проекта, подготовка материалов, определение места и времени внедрения проекта, составление списков участников. | проект | сентябрь 2017 г. | проект пакет документов | методисты УМЦ РО | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С. К. |
| 2. | Установочный семинар для методистов курирующих НШ и естественные дисциплины по внедрению проекта, формирование команды проекта. | семинар - совещание | сентябрь 2017 г. | пакет документов | методисты рай/горОО | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С. К. |
| 3. | Определение школ - участниц. | приказ | сентябрь 2017 г. | приказ | организации образования области | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С. К. |
| 4. | Создать творческую группу по подготовке проекта к реализации. | приказ | сентябрь 2017 г. | приказ по созданию творческой групы | организации образования области | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С. К. методисты рай/горОО |
| 5. | Разработка критерий оценки эффективности реализации проекта. | заседание | сентябрь 2017г. | критерии | школы- участники проекта | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С. К. методисты рай/горОО |
| 6. | Разработка диагностического инструментария для изучения образовательных потребностей участников проекта. | тесты, анкеты | сентябрь 2017 г. | диагностический инструментарий | школы- участники проекта | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С. К. методисты рай/горОО |
| 7. | Проведение диагностики и анализа ее итогов с целью разработки комплекса мероприятий по проекту | диагностика, анализ | по итогам полугодий | выявление проблемных зон | школы- участники проекта | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С. К. методисты рай/горОО |
| 8. | Разработка план работы на 1 год по реализации проекта регионами. | план работы | сентябрь | четкий план реализации проекта | школы - участники проекта | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С.К. методисты рай/горОО |
| 9. | Разработать пакет документов по семинарам. | пакет документов | сентябрь 2017 г. | алгоритм проведения семинаров | школы - участники проекта | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С. К. |
| 10. | Проведение семинаров со школами участницами проекта по направлениям: развитие функциональной грамотности школьника по естественнонаучной грамотности; логика и критическое мышление. | пакет документов, презентации, публикации, анализ. | ноябрь-апрель 2017-2018гг | взаимодействие с участниками проекта | школы - участники проекта | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С. К. |
| 11. | Организация внеклассной работы, внеурочной деятельности по познанию мира и естествознанию: организация работы, обеспечивающего возможности участия школьников в системе школьного дополнительного (факультативы, курсы, кружки, индивидуальные занятия) и внешкольного образования. | план работы, разработка программ факультативов, курсов, кружков | сентябрь-май 2017-2018 гг | развитие естественнонаучной грамотности школьников | школы - участники проекта | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С. К. методисты рай/горОО школы-участницы проекта |
| 12. | Разработка интегрированных программ, вариативных курсов. | интегрированные программы, вариативные курсы | сентябрь-май 2017-2018 гг | разработанные программы, курсы | школы - участники проекта | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С.К. методисты рай/горОО школы-участницы проекта |
| 13. | Организация работы естественнонаучной школы «Лаборатория Z+» через создание лабораторий. | лаборатории | октябрь - май 2017-2018гг | функционирования лабораторий, разработка проектов | школы - участники проекта | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С.К. методисты рай/горОО школы-участницы проекта |
| 14. | Организация проектной и исследовательской деятельности младших школьников через работы школы «Лаборатория Z+». | проекты | октябрь - май 2017-2018 гг | проекты | школы - участники проекта | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С.К. методисты рай/горОО школы-участницы проекта |
| 15. | Проведение в школе предметных недель. Конкурс «Ярмарка проектов» | фестиваль, ярмарка | февраль 2018 | сборник по итогам недели | школы - участники проекта | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С.К. методисты рай/горОО школы-участницы проекта |
| 16. | Разработка сборника заданий по функциональной естественнонаучной грамотности. | сборник | сентябрь 2018г. | систематизация заданий функциональной естественнонаучной грамотности. | школы - участники проекта | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С.К. методисты рай/горОО школы-участницы проекта |
| 17. | Формирование банка творческих материалов педагогов: - электронная копилка методических материалов. | электронная копилка | октябрь - май 2017-2018 гг | база методических материалов | школы - участники проекта | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С. К. Методисты рай/горОО школы-участницы проекта |
| 18. | Организация публикаций в СМИ. | статьи | декабрь - май 2017-2018 гг |  | школы - участники проекта | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С.К. методисты рай/горОО школы-участницы проекта |
| 19. | Анализ по итогам реализации проекта за год. | диагностика, анализ | май 2017 -2018 гг | подведение итогов за год, выявление проблемных зон, планирование работы на следующий год | школы - участники проекта | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С.К. методисты рай/горОО школы-участницы проекта |