| Құрылымы | Мазмұны |
| --- | --- |
| Тақырып | 3-6 сынып оқушыларының сабақтастығын қамтамасыз ету үшін, ғылыми - жаратылыстану сауаттылығы саласында дағдыларын дамыту бойынша «Геоград» педагогикалық жобасы |
| Жобаның мекен-жайы | Бастауыш мектептің 3 - 4 сынып мұғалімдері және 5-6 сыныптың жаратылыстану пәнінің мұғалімдері |
| Жоба жетекшісі | Мукашева Г. Г., Тулепбекова С. К. Қарағанды облысы ББД ОӘО МДББ және ЖОББ бойынша әдіскерлері |
| Жобаға қатысушылар А) белсенді Б) енжар | Белсенді қатысушылар бастауыш мектептің 3-4 сынып мұғалімдері және 5-6 сыныптың жаратылыстану пәнінің мұғалімдері Енжар қатысушылар- 3-4 және 5-6 сыныптың балалары, ата-аналары |
| Оқушылардың жасы | 9-12 жас |
| Жобаның типтік ерекшеліктері | - Құрылатын өнімнің сипатына қарай: практикалық – бағдарланған, шығармашылық, ойын, жобалауқызметі. - Қатысушылар санына қарай: - Жеке, жұптық, топтық - Ұзақтығына қарай: ұзақ мерзімді, бұл жоба үщ жылға 2016-2019жж есептелген. - мазмұнына қарай: оқушы және табиғат, оқушылар және қолдан жасалған әлем - бейіндік біліміне қарай: пәнаралық жоба - үйлестіру сипатына қарай: ашық немесе жасырын үйлестірумен. - байланыс деңгейіне қарай: облыстық |
| Жобаның мақсаты | Ғылыми әлем бейнесі туралы біртұтас ұғымын құру, қызығушылығын арттыру үшін, мүдделерін, бейімділігі мен қабілеттерін, жаратылыстану-ғылыми білімін нақты өмірлік жағдайларда пайдалана отырып, оқушылардың жаратылыстану-ғылыми құзыреттілік деңгейін арттыру |
| Жобаның міндеттері | - Жаратылыстану - ғылыми сауаттылығы бойынша теориялық материалды оқу; - Жаратылыстану - ғылыми сауаттылықты дамыту үшін әр түрлі белсенді стратегияларды қолдану және зерделеу; - Халықаралық зерттеулер талаптарына сәйкес тапсырмаларды әзірлеу; - Функционалдық сауаттылығын дамыту үшін жаратылыстану ғылыми курстар әзірлеу және енгізу; - Зертханалар құрып, жұмыс істеуі үшін «Зертхана Z +» жаратылыстану ғылыми мектеп жұмысын ұйымдастыру. |
| Жоба ресурстары | Аудио, видео жүйелер, компьютер, интерактивті карта, интерактивті тақта, АКТ |
| Күтілетін өнімдер | Тапсырмалар жинағы, әдістемелік ұсыныстар, сабақтастық бойынша бағдарлама, мақалалар, сабақтар әзірлемесі, дидактикалық әзірлеме, авторлық оқу құралы, Қарағанды облысы ББД ОӘО «Геоград» жобасының әдістемелік жинағы. Оқушылар қызметінің өнімдері: есептер жинағының шығуы, презентациялар, сөздіктер, видеороликтер, сценарийлер, бағдарламалар, іс-шаралар, суреттер, қолдан жасалған бұйымдар, топтамалар, шығарған ертегілердің мәтіні, жұмыс дәптерлері Басқа қатысушылардың қызмет өнім: газет шығару, шағын жобалар қорғау,видеофильм дайындау, фотоальбомдар жасау. |
| Жоба мазмұны | Орта білім беру мазмұнын жаңартуды жүзеге асыру шеңберінде бастауыш мектеп және орта буында жаңа «Жаратылыстану» пәнін ендірді. Бұл қоршаған әлемді ғылыми жағынан қабылдауын толық қалыптастыруға бағытталған, негізгі мектепте «Физика», «Химия», «Биология», «География» пәндерін оқыту үшін зерттеудің бастапқы дағдыларын бастауыш мектепте және орта буында негізін орнатады. Жобаның белсенді қатысушыларына жоба қызметінің қадамдар сипаттамасын функциялары мен мүдделі тараптардың мазмұнымен бөлу арқылы толық ұсыну қажет. Жобаның әр тарапында өткізу уақытымен міндеттері анықталады. |

Өзектілігі

Қазіргі уақытта Қазақстанда әлемдік білім беру кеңістігіне ену бағытталған жаңа білім беру жүйесін құру болып табылады.

Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту жағдайында, нақты, әлеуметтік маңызды жетістіктерге қабілетті, нәтижеге жұмыс істей білетін, функционалды сауатты адам қажет. Оқушылар өз бетінше өндіру, талдау, құрастыру және барынша өзін-өзі іске асыру және өмір қоғамында пайдалы ақпаратты пайдалану үшін Қазақстанның білім беру жүйесін жаңғырту бағыты болып табылады.

Ғылыми жаратылыстану пәндерінің рөлін жаңғырту тұрғысынан, басқа көптеген «шекаралық» пәндердің зерттеу аймағы өсіп және адамдар үшін өмірге маңызды шешімдерді және құралдарды қамтамасыз ету үшін тиімді жолдарын, дамуын арттырады (энергия өндіру, қоршаған ортаны қорғау, денсаулық сақтау және т.б.) Бұл үдерістің өзегі функционалдық сауаттылық болып табылады, өйткені, бұнда «қолданбалы білімге негізделген қызметі мен түрлі салаларда жанды стандартты мәселелерді шешу адам қабілеті» болып табылады.

Оқушыларды ғылыми-зерттеушілік пәндерге оқытудың басты элементі, практикалық-бағдарланған тәсіл болып табылады. Білім берудің басты мақсаты- «балалардың басына білімді салу» емес, мүмкіндігінше балаларды әлем суреттерімен таныстыру және оларды әлемді түсіну үшін, оны пайдалану және олардың тәжірибесін ұйымдастыруға үйрету. Физика, химия, биология пәндерін практикалық сабақсыз оқыту мүмкін емес. Тек инновациялық әдістерді меңгеру қазіргі ғылым туралы түсінік беріп, оқушылардың кәсіби бағдар және әлемнің дұрыс ғылыми бейнесін қалыптастыру үшін маңызды болып табылады.

Мектептегі білім беру практикасында зерттеу жұмысы іс жүзінде жоқ. Осының нәтижесінде мектеп түлектері қазіргі зерттеу жұмысының деңгейі және

эксперимент деген ұғымдарды түсіне бермейді.

Орта білім беру мазмұнын жаңартуды жүзеге асыру шеңберінде бастауыш мектеп және орта буында жаңа «Жаратылыстану» пәнін ендірді. Бұл қоршаған әлемді ғылыми жағынан қабылдауын толық қалыптастыруға бағытталған, негізгі мектепте «Физика», «Химия», «Биология», «География» пәндерін оқыту үшін зерттеудің бастапқы дағдыларын бастауыш мектепте және орта буында негізін орнатады.

Жаратылыстану ғылымы аумағында оқушылардың білім жүйесі, қабілеті, дағдысы, сондай-ақ қызмет әдісі мен іс-қимыл әдісі табиғатты оқудың барлық көріністерімен және әлемнің жаратылыстану-ғылыми бейнесінің қалыптасуымен байланысты. Мұндай білім беру бақылау нәтижесінде, эксперименталды зерттеу және оларды қазіргі заманғы математикалық ақпаратты пайдалану арқылы негізделеді.

Жаратылыстану ғылыми білім беруі төмендегі қағидалармен тығыз байланыста:

- Инженер білімімен, оның іргетасы болып табылады.

- Гуманитарлық біліммен тығыз байланыста, әлемнің философиялық түсінігімен негізделеді және де негізгі әлемнің ғылыми суреті болып табылады.

- Экологиялық біліммен де байланысты, онда жаратылыстану ғылыми және инженерлік аспектілер қиылысады

Осылайша, жаратылыстану ғылыми білім беру үрдісінде тәрбие және жеке тұлғалық дамуы, жаратылыстану ғылыми ой және дүниетанымының қалыптасуы жүзеге асырылады.

Жеке тұлғаның қасиеттері мен сапасы, олардың айналасында табиғатқа қатысты және әлеммен құнды көрініс - ғылыми білімдер мен дағдылар оқушылардың дамуына жағдай жасайды.

Қазіргі білімде бастысы- оның аспаптық сипаты: жаратылыстану ғылыми білімін жетік меңгерген оқушы, біруақытта оны қолдану дағдысы, өйткені олар іс-қимылмен тығыз байланыста. Қазіргі заманғы қызмет тәсілі білімі мен дағдыны қарсы қоюға мүмкіндік бермейді (бұл бұрынғы дәстүрлі оқытуда көрінді): формула «біледі, бірақ оны қолдана алмайды», формулаға айналдыру «қолдана алмайды, сондықтан білмейді» В.В.Давыдов).

Гипотеза:

Егер мұғалім оқушылардың функционалды сауаттылығын дамыту үшін берілген тақырып бойынша теориялық материалды үнемі оқыса, практикада мыналарды қолданса және оқытса:

- Оқушыларда жаратылыстану - ғылыми әлем суретін қалыптсатыру;

- Оқыту қызметі уақытында қажетті жағдайды ұйымдастырады;

- Оқытуда жаңа технологияларды қолданады;

- Жоғары деңгейге оқушылардың функционалды сауаттылығын дамыту және ғылыми білім беру сапасын ағымдағы деңгейіне сәйкес болып табылады, орта буында оқытудың дайындық сапасын арттыру.

Мақсаты: Ғылыми әлем бейнесі туралы біртұтас ұғымын құру, қызығушылығын арттыру үшін, мүдделерін, бейімділігі мен қабілеттерін,  жаратылыстану-ғылыми білімін нақты өмірлік жағдайларда пайдалана отырып, оқушылардың жаратылыстану-ғылыми құзыреттілік деңгейін арттыру

Міндеттері:

- Жаратылыстану - ғылыми сауатылығы бойынша теориялық материалды оқу

- Жаратылыстану - ғылыми сауатылықты дамыту үшін әр түрлі белсенді стратегияларды қолдану және оқу

- Халықаралық зерттеулер талаптарына сәйкес тапсырмаларды әзірлеу

- Функционалдық сауаттылығын дамыту үшін жаратылыстану ғылыми курстар әзірлеу және енгізу.

- Зертханалар құрып, жұмыс істеуі үшін «Зертхана Z +» жаратылыстану ғылыми мектеп жұмысын ұйымдастыру.

Мақсаты: қоршаған әлемді оқытуға оқушылардың танымдық қызығушылықтарын қалыптастыру, жаратылыстану ғылыми бағыттағы пәндер бойынша білімдерін тереңдету және кеңейту, шығармашылық қабілеттерін, ғылыми-зерттеу жұмысына қызығушылығын табу және дамыту.Жоба зерттеу оқыту қызметін қалыптастыру үшін қосымша оқу орындарымен ынтымақтастықты дамыту.

Жобаны жүзеге асыру мерзімі: 2017 – 2020 жыл

Күтілетін нәтиже:

- Бастауыш және орта буын оқушыларының жаратылыстану ғылыми сауаттылық деңгейін көтеру

- Жаратылыстану ғылыми циклының пәндеріне, таңдау  курстарына кешенді оқыту бағдарламасы әзірленетін болады

- Зертханалар құру жолымен жаратылыстану ғылыми  мектебінің «Зертхана Z +» жұмысы ұйымдастырылған:

«Денсаулық молекуласы» - қоршаған әлемнің, тамақтанудың пайдасы мен зияны туралы тақырыптарға байланысқан жобалар

«Экология» экологиялық мәселемен байланысқан тақырыпқа жобалар

«Ғарыш» -қоршаған әлем және ғарышпен байланысқан тақырыптарға жобалар

«Леготека» - леготека негіздерімен таныстыру

- Оқушылармен әр түрлі бағыттағы жұмыстар іс-шарасын ұйымдастыру: жалпы білім беру ұйымдарында және қосымша білім беру ұйымдарында пән олимпиадасын, байқаулар, фестивалдар, интеллектуалды ойындар, факультатив және үйірме сабақтарын өткізу

- Жаратылыстану ғылыми функционалды сауаттылық бойынша тапсырмалар жинағын әзірлеу

Жоба жұмысының кезеңдері:

1-кезең - дайындық 2017-2018 жж. Жобаны жүзеге асыру шарттының бағасы

Кезең міндеттері:

- Жобаға қатысушыларды анықтау (аймақ, мұғалімдер мен оқушылары саны)

- Жобаны жүзеге асыру дайындығы бойынша шығармашылық топ құру

- Жобаны жүзеге асыру бағдарламасын әзірлеу

- Жобаны жүзеге асыру тиімділігінің бағалау критерийлерін әзірлеу

- Кешенді бағдарламалар, таңдау курстарын әзірлеу

- Зертханалар құру жолымен жаратылыстану ғылыми  мектебінің «Зертхана Z +» жұмысы ұйымдастырылған:

«Денсаулық молекуласы» - қоршаған әлемнің, тамақтанудың пайдасы мен зияны туралы тақырыптарға байланысқан жобалар

«Экология» экологиялық мәселемен байланысқан тақырыпқа жобалар

«Ғарыш» -қоршаған әлем және ғарышпен байланысқан тақырыптарға жобалар

«Леготека» - леготека негіздерімен таныстыру

- «Жер бізде біреу-басқа ешқашан болмайды» атты пән апталықтарын өткізу.

2-кезең- Қалыптастыру 2018 – 2019 жж. Жобаны іске асыру.

Кезең міндеттері:

- Келесі бағыттар бойынша семинарлар сериясын өткізу:

- Оқушылардың жаратылыстану ғылыми сауаттылықтары бойынша функционалды сауатылықтарын дамыту

- Логика және сыни тұрғыдан ойлау

- Жаратылыстану мен дүниетану бойынша сыныптан тыс жұмысы:

- Оқушыларды қосымша мектептегі (факультативтер, курстар, үйірмелер, жеке сабақтар) және мектептен тыс білім беру жүйесімен қатысуын қамтамасыз ету, жұмысты ұйымдастыру.

3. Жаратылыстану ғылыми функционалды сауаттылық бойынша тапсырмалар жинағын әзірлеу

3-кезең - қорытынды – 2019-2020 жж. Жобаны іске асыруда сапалы және есептік талдау нәтижесі.

Кезең міндеттері:

- Жобаны іске асырудың қорытындысын өткізу

- «Жаңа ашылулар қарсаңында...» қашықтық жобасының байқауы

- Жобаны іске асыру қорытындысы бойынша семинар өткізу

- Алынған нәтиженің диагностикасы, талдауы және қорытындысы

- 3 жылғы жоба қорытындысы бойынша қорғау

2017-2020 жылдарға жоба бойынша іс - шаралар жоспары

| № | Іс шаралар | Мерзімі | нәтижесі | жауапты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жоба әзірлемесі, материалды дайындау, жобаның өткізілетін орнын уақытын белгілеу жәнеқатысушылар тізімін құрастыру | қыркүйек 2017 ж | жоба, құжаттар пакеті | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С. К. |
| 2 | Бастауыш мектептердің жетекші әдіскерлері үшін және жобаны енгізу бойынша жаратылыстану пәндеріне бастапқы семинары, жоба командасының қалыптасуы | қыркүйек 2017ж | жоба құжаттары | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С. К. |
| 3 | Қатысушы мектептерді анықтау | қыркүйек 2017ж | бұйрық | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С. К. |
| 4 | Жобаны іске асыру үшін шығармашылық топ құру | қыркүйек 2017 ж | бұйрық | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С. К. шығармашылық топ |
| 5 | Жобаны тиімді іске асырудың бағалау критерилерін әзірлеу | қыркүйек 2017ж | критерийлері | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С. К. шығармашылық топ |
| 6 | Жоба қатысушылардың білім беру қажеттіліктерін оқыту үшін диагностикалық құралдар әзірлеу | қыркүйек 2017 ж | диагностикалық құралдар | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С. К. шығармашылық топ |
| 7 | Жоба бойынша іс-шаралар кешенін әзірлеу мақсатында, оның нәтижелерін диагностикалау және талдау | жартыжылдық қорытындысы бойынша | диагностикалық талдау | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С. К. аудан\ қалалық ББ әдіскерлері |
| 8 | Өңірдегі жобаларды іске асыру бойынша 3 жылға іс-шара жоспарын және 1 жылға жұмыс жоспарын әзірлеу | қыркүйек 2017 ж қыркүйек 2018 ж қыркүйек 2019ж | 3 жылдық жоспар және 1 жылдық жоспарлық жобаны іске асыру | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С. К. аудан\ қалалық ББ әдіскерлері |
| 9 | Семинар өткізу бойынша құжаттар пакетін әзірлеу | қыркүйек 2017 ж | жоба құжаттары | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С. К. |
| 10 | Жобаға қатысушы мектептермен келесі бағыттар бойынша семинарлар өткізу: - оқушылардың жаратылыстану ғылыми сауаттылықтары бойынша функционалды сауатылықтарын дамыту - логика және сыни тұрғыдан ойлау | қараша-сәуір 2017-2018ж | жоба құжаттары, мақалалар, презентациялар, талдау | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С. К. |
| 11 | «Сабақта және сабақтан тыс уақытта оқушылардың ғылыми-зерттеу жобаларын ұйымдастыру»; «Жаратылыстану - ғылыми бағыт бойынша оқушылардың сабақтан тыс іс-шараларының қазіргі формалары»; «Қосымша білім беру ұйымдарымен жаратылыстану - ғылыми бағытта даму бойынша серіктестік» шеберлік сыныптар | қараша-сәуір 2017-2018ж | жоба құжаттары, мақалалар, презентациялар, талдау | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С. К. |
| 12 | Жобаны іске асыру бойынша тәжірибе алмасу шеңберінде жобаға қатысушы мектептермен семинарлар өткізу | сәуір 2019 ж | семинарлар | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С. К. жобаға қатысушы мектептер |
| 13 | Дүниетану және жаратылыстану ғылымдары бойынша сабақтан тыс және сыныптан тыс іс-шараларын ұйымдастыру: жұмысты ұйымдастыру, оқушылардыңмектеп жүйесінде мүмкіндіктерін қамтамасыз ететін қосымша (факультативтер, курстар, үйірмелер, жеке сабақтар) және мектептен тыс білім беруінеқатысуы | 3 жылішінде | жұмыс жоспары, факультатив, курс, үйірме бағдарламаларын әзірлеу | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С. К. аудан\ қалалық ББ әдіскерлері жобаға қатысушы мектептер |
| 14 | Кіріктірілген бағдарламалар, вариатив курстарын әзірлеу | 3 жылішінде | кіріктірілген бағдарламалар, вариатив курсын әзірлеу | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С.К. аудан\ қалалық ББ әдіскерлері Жобаға қатысушы мектептер |
| 15 | Зертхана құру арқылы «Зертхана Z +» жаратылыстану ғылыми мектебінің жұмысын ұйымдастыру | 3 жылішінде | конкурс, ойын материалдары | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С.К. Аудан\ қалалық ББ әдіскерлері жобаға қатысушы мектептер |
| 16 | «Зертхана Z+» мектеп жұмысы арқылы бастауыш сынып оқушыларының жобалау және зерттеу қызметін ұйымдастыру | үнемі | жобалар | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С.К. аудан\ қалалық ББ әдіскерлері Жобаға қатысушы мектептер |
| 17 | Мектепте пән апталығын өткізу. «Жобалар жәрмеңкесі» байқауы» | ақпан 2018ж ақпан 2019 ж ақпан 2020 ж | құжаттар жинағы | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С.К. Аудан\ қалалық ББ әдіскерлері жобаға қатысушы мектептер |
| 18 | Жаратылыстану ғылыми негізінде функционалды сауаттылық тапсырмалар жинағын әзірлеу | қыркүйек 2018 ж | жинақ | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С.К. аудан\ қалалық ББ әдіскерлері, жобаға қатысушы мектептер |
| 19 | Жаратылыстану ғылыми сауаттылығының жұмысын ұйымдастыру бойынша әдістемелік ұсыныстарды әзірлеу | қыркүйек 2019 ж | әдістемелік ұсыныстар | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С.К. аудан\ қалалық ББ әдіскерлері жобаға қатысушы мектептер |
| 20 | Жаратылыстану ғылыми сауаттылық дағдыларын дамыту бойынша бастауыш мектеп және орта буын сабақтастығы бағдарламасын әзірлеу | наурыз 2020 ж | сабақтастық бағдарламасы | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С.К. Аудан\ қалалық ББ әдіскерлері Жобаға қатысушы мектептер |
| 21 | Мұғалімдердің шығармашылық материалдар банкін қалыптастыру; Электрондық оқу-әдістемелік материалдар қоржыны | 3 жыл ішінде | оқу-әдістемелік материалдар | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С.К. аудан\ қалалық ББ әдіскерлері Жобаға қатысушы мектептер |
| 22 | БАҚ-та басылымдарды ұйымдастыру | 3 жыл ішінде | мақала | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С.К. аудан\ қалалық ББ әдіскерлері Жобаға қатысушы мектептер |
| 23 | «Жаңа ашылулар қарсаңында...» қашықтық жобалар байқауы | наурыз 2020 ж |  | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С.К. аудан\ қалалық ББ әдіскерлері жобаға қатысушы мектептер |
| 24 | Бір жылға арналған жобаның нәтижелерін талдау | мамыр 2017-2018 ж мамыр 2018-2019 ж мамыр 2019-2020 ж | диагностика, талдау | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С.К. аудан\ қалалық ББ әдіскерлері жобаға қатысушы мектептер |
| 25 | Жобаның 3 жылжық қорытындысы бойынша презентациялық қорғау | мамыр 2019-2020 ж | жарнамалық видео есеп | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С.К. аудан\ қалалық ББ әдіскерлері жобаға қатысушы мектептер |

2017-2018 жж. іс-шаралар жоспары

| № | Іс-шаралар |  | Мерзімі | Күтілетін нәтиже | Қатысушылар | Жауаптылар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Атауы | Түрі |  |  |  |  |
| 1. | Жоба жасау, материалдар дайындау, жобаны енгізу орны мен уақытын анықтау, қатысушылар тізімін жасау. | проект | 2017 ж. қыркүйек | жоба құжаттар пакеті | ББД ОӘО әдіскерлері | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С. К. |
| 2. | БМ және жобаны енгізу бойынша жаратылыстану пәндеріне сүйемелдеу көрсететін әдіскерлер үшін нұсқаушы семинар, жоба тобын құру. | семинар - кеңес | 2017 ж. қыркүйек | құжаттар пакеті | қалалық/аудандық ББ әдіскерлері | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С. К. |
| 3. | Қатысушы мектептерді анықтау. | бұйрық | 2017 ж. қыркүйек | бұйрық | облыстың білім беру ұйымдары | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С. К. |
| 4. | Жобаны жүзеге асыру бойынша шығармашылық топ құру. | бұйрық | 2017 ж. қыркүйек | шығармашылық топ құру туралы бұйрық | облыстың білім беру ұйымдары | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С. К. аудандық/қалалық ББ әдіскерлері |
| 5. | Жобаны жүзеге асыру нәтижелілігін бағалау критеоийлерін жасау. | отырыс | 2017 ж. қыркүйек | критерийлер | жобаға қатысушы мектептер | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С. К. аудандық/қалалық ББ әдіскерлері |
| 6. | Жобаға қатысушылардың қажеттіліктерін зерттеу үшін диагностикалық аспаптарды дайындау. | тестілер, сауалнамалар | 2017 ж. қыркүйек | диагностикалық аспаптар | жобаға қатысушы мектептер | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С. К. аудандық/қалалық ББ әдіскерлері |
| 7. | Жоба бойынша іс-шаралар кешенін жасау мақсатында диагностика және оның қорытындыларының талдауын жүргізу. | диагностика, анализ | жарты жылдық қорытынды бойынша | мәселелі аймақтарды анықтау | жобаға қатысушы мектептер | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С. К. аудандық/қалалық ББ әдіскерлері |
| 8. | Аймақтардың жобаны жүзеге асырулары бойынша 1 жылға жұмыс жоспарын дайындау. | жұмыс жоспары | қыркүйек | жобаны жүзеге асырудың нақты жоспары | жобаға қатысушы мектептер | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С.К. аудандық/қалалық ББ әдіскерлері |
| 9. | Семинарлар бойынша құжаттар пакетін дайындау. | құжаттар пакеті | 2017 ж. қыркүйек | семинар өткізу алгоритмі | жобаға қатысушы мектептер | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С. К. |
| 10. | Бағыттар бойынша жобаға қатысушы мектептермен семинарлар өткізу: жаратылыстану ғылымисауаттылық бойынша оқушының функционалдық сауаттылығын дамыту; логика және критикалық ойлау. | құжаттар пакеті, презентациялар, басылымдар, талдау. | қараша-сәуір 2017-2018жж | жобаға қатысушылар мен өзара әрекеттестік | жобаға қатысушы мектептер | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С. К. |
| 11. | Сыныптан тыс жұмыс, жаратылыстану мен әлемтану бойынша оқудан тыс жұмыс ұйымдастыру: мектептік қосымша (факультативтер, курстар, үйірмелер, жеке сабақтар) және мектептен тыс білім беру жүйесіне оқушылардың қатысуын қамтамасыщ ететін жұмыс ұйымдастыру. | құжаттар пакеті, факультатив, курс, үйірме бағдарламаларын жасау | қыркүйек-мамыр 2017-2018 жж | оқушылардың жаратылыстану-ғылыми сауаттылығын дамыту | жобаға қатысушы мектептер | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С. К. аудандық/қалалық ББ әдіскерлері, жобаға қатысушы мектептер |
| 12. | Біріктірілген бағдарламалар, вариативті курстар дайындау. | біріктірілген бағдарламалар, вариативті курстар | қыркүйек-мамыр 2017-2018 жж | дайын бағдарламалар, курстар | жобаға қатысушы мектептер | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С.К. аудандық/қалалық ББ әдіскерлері, жобаға қатысушы мектептер |
| 13. | «Z +зертханасы» құру арқылы Жаратылыстану-ғылыми мектеп жұмысын ұйымдастыру . | зертханалар | қазан - мамыр 2017-2018 жж | зертханалардың жұмыс жасауы, жобалар әзірлеу | жобаға қатысушы мектептер | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С.К. аудандық/қалалық ББ әдіскерлері, жобаға қатысушы мектептер |
| 14. | «Z +зертханасының» мектебінің жұмысы арқылы бастауыш сынып оқушыларының жобалық және зерттеулік жұмыстарын ұйымдастыру. | жобалары | қазан - мамыр 2017 -2018 жж | жобалар | жобаға қатысушы мектептер | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С.К. аудандық/қалалық ББ әдіскерлері, жобаға қатысушы мектептер |
| 15. | Мектепте пәндік апталар өткізу. «Жобалар жәрмеңкесі» конкурсы | фестиваль, жәрмеңке | ақпан 2018 ж | апта қорытындылары бойынша жинақ | жобаға қатысушы мектептер | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С.К. аудандық/қалалық ББ әдіскерлері, жобаға қатысушы мектептер |
| 16. | Функционалдық жаратылыстану-ғылыми сауаттылық бойынша тапсырмалар жинағын жасау. . | жинақ | қыркүйек 2018ж. | функционалды жаратылыстану ғылыми сауаттылық тапсырмаларын жүйелендіру | жобаға қатысушы мектептер | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С.К. аудандық/қалалық ББ әдіскерлері, жобаға қатысушы мектептер |
| 17. | Педагогтардың шығармашылық материалдарының банкін құру: - әдістемелік құралдарды электронды жинау. | электронды жинақ сандықша | қазан - мамыр 2017-2018 жж | әдістемелік материалдар базасы | жобаға қатысушы мектептер | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С. К. аудандық/қалалық ББ әдіскерлері, жобаға қатысушы мектептер |
| 18. | БАҚ басылымдарды дайындау. | мақалалар | желтоқсан - мамыр 2017-2018 жж |  | жобаға қатысушы мектептер | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С.К. аудандық/қалалық ББ әдіскерлері, жобаға қатысушы мектептер |
| 19. | Жобаны жүзеге асыру қорытындылары бойынша жылдық талдау. | диагностика, талдау | мамыр 2017-2018 жж | жылдық қорытынды шығару, мәселелі ацмақтарды анықтау, келесі жылға жұмыс жоспарлау | жобаға қатысушы мектептер | Мукашева Г. Г. Тулепбекова С.К. аудандық/қалалық ББ әдіскерлері, жобаға қатысушы мектептер |